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РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
1.1
 ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Енергетичний сектор

Проект реабілітації гідроелектростанцій

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 361,8 млн. доларів США. Сума позики – 166 млн. доларів США (у тому числі додаткове фінансування – 60 млн. доларів США). 

Термін реалізації – 03.02.2006 – 30.06.2012.

Відповідальний виконавець – Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – Міністерство енергетики та вугільної промисловості, ВАТ "Укргідроенерго". 

Код згідно з КПКВ 1101600, 1101630.

Джерела фінансування – Позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку та власні кошти ВАТ "Укргідроенерго" (інвестиційна складова тарифу). 

Основні заходи: збільшення виробничих потужностей гідроенергетики, підвищення рівня безпечної експлуатації гідротехнічних споруд ГЕС.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання (за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування (за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	Загальна сума, у т.ч. за рахунок:
	Позик МФО
	Грантів
	Співфінансування Української сторони
	

	1
	Виконання контрактів на постачання обладнання та послуг, у тому числі монтаж, пусконалагодження:
	ВАТ "Укргідроенерго"
	 
	
	
	
	
	 

	2
	Монтаж 5 регуляторів швидкості
	
	ІI – ІV квартали
	
	
	
	
	

	3
	Упровадження 9 систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)
	
	І – ІI квартали
	
	
	
	
	

	4
	Монтаж 5 систем збудження
	
	І – ІІІ квартали
	
	
	
	
	

	5
	Монтаж 60 високовольтних роз’єднувачів
	
	ІІ – ІІІ квартали
	
	
	
	
	

	6
	Монтаж 70 комплектних розподільчих пристроїв
	
	ІІІ – ІV квартали
	
	
	
	
	

	7
	Звіт про 2 аудити фінансової звітності ВАТ"Укргідроенерго" та проекту за 2011 рік
	
	ІІ – ІІІ квартали
	
	
	
	
	

	8
	Впровадження 32 систем управління SCADA
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	9
	Монтаж 2 щитів постійного струму
	
	І – ІI квартали
	
	
	
	
	

	10
	Розроблення проектів, поставка комплектуючих у рамках "Електричний захист підстанцій"
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	11
	Поставка контрольно-вимірювального обладнання для 4 АСК 
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	12
	Розроблення проекту 4 АСК (постійна система моніторингу зміщення гребель)
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	13
	Розроблення проекту програмного забезпечення Центру безпеки  АСК 
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	14
	Розроблення проекту управлінської інформаційної системи в рамках закупівлі "Система управлінської інформації УГЕ"
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	15
	Проведення 1 тренінгу для персоналу ВАТ "Укргідроенерго" у рамках "Інституційний розвиток УГЕ"
	
	ІI – ІV квартали
	
	
	
	
	

	16
	Розроблення проектів 3 гідротурбін, їх демонтаж у рамках закупівлі "Турбіни для ДніпроГЕС-2 "
	
	ІІ – ІV квартали
	
	
	
	
	

	17
	Розробка проектів 3-х гідротурбін, їх демонтаж в рамках закупівлі "Турбіни для Кременчуцької ГЕС"
	
	ІІІ квартал
	
	
	
	
	

	18
	Проектування і виробництво пускача для ГАЕС
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	19
	Розроблення проекту системи діагностики
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	160 317,0
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з міжнародною фінансовою організацією, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника 
	Одиниця виміру
	Плановане значення
	Примітка 

	1
	Угода про виконання проекту (додаток до додаткового листа № 4) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та ВАТ "Укргідроенерго" до позики № 4795-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
	Реконструкція гідроагрегатів
	од.
	72 (визначено програмою від 2005р)
	Враховуючи фактичний стан виконання реконструкції г/а очікуване значення – 56)

	2
	
	Компонент А:
реабілітація ГЕС - підвищення потужності
	МВт
	250
	

	3
	
	Компонент В:
системи контролю безпеки гребель (АСК)
	од.
	упровадження 4 систем: Дніпровська, Дніпродзержинська, Канівська, Дністровська
	

	4
	
	Компонент С:
система управлінської інформації (СУІ)
	од.
	упровадження СУІ
	


Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту – 415,600 млн. євро. Термін реалізації – 15.09.2009 – 20.10.2011.

Сума позик – 300 млн. євро (150 млн. євро Європейського банку реконструкції та розвитку та 150 млн. євро Європейського інвестиційного банку).

Відповідальний виконавець – Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – ДП НЕК "Укренерго".

Код згідно з КПКВ 1101650.

Основні заходи: підготовка та початок будівництва повітряної лінії 750 кВ між Рівненською АЕС та підстанцією "Київська".

	№ 

з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	Загальна сума
	У тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	


	1
	Сплата одноразової комісії ЄІБ
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості, 

ДП НЕК "Укренерго"
	I – IІ квартал
	
	
	-
	-+
	

	2
	Реалізація контракту з будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська (затвердження робочої документації; затвердження документів із землеустрою)
	
	I – IV квартал
	
	
	-
	-
	

	3
	Реалізація контракту з будівництва заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобиль на ПС Київська (затвердження робочої документації; затвердження документів із землеустрою)
	
	I – IV квартал
	
	
	
	
	

	4
	Реалізація контракту на послуги консультанта - допомога в закупівлях та управлінні проектом, технічна підтримка групи управління проектом 
	
	I - IV квартал
	
	
	-
	-
	

	5
	Реалізація контракту на послуги Інженера Кредитора
	
	І - IV квартал
	
	
	-
	-
	

	
	Всього
	
	
	
	407 243,1
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Плановане значення 

на 2012 рік
	Примітка

	1
	Контракт між НЕК «Укренерго» і KALPATARU Power Transmission Ltd. (Індія) від 22.04.2011 № 79/01-11
	Затвердження робочої документації для будівництва  ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська (Лот 1)
	шт.
	1
	

	2
	
	Затвердження пакетів документів із землеустрою (Лот 1)
	шт.
	1
	

	3
	Контракт між НЕК «Укренерго» и Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватія) від 31.03.2011 № 66/01-11
	Затвердження робочої документації для будівництва  лінії 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС «Київська» (Лот 2).
	шт.
	1
	

	4
	
	Затвердження пакетів документів із землеустрою (Лот 2)
	шт.
	1
	


Проект з передачі електроенергії

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 238 млн. доларів США. Термін реалізації – 05.12.2008 – 30.06.2012.

Сума позики – 200 млн. доларів США.

Відповідальний виконавець - Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – ДП НЕК "Укренерго".

Код згідно з КПКВ 1101640.

Основні заходи: завершення будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар та ПС 330 кВ у м. Бар. 

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування

(поквартально в тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Дніпровській ЕС (ПС Південна) (підготовка проектної документації в рамках контракту)
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості, 

ДП НЕК "Укренерго"
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	2
	Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Дніпровській ЕС (ПС Першотравнева)

(підготовка проектної документації в рамках контракту)
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	3
	Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Дніпровській ЕС (ПС Дніпродзерджинська)

(підготовка проектної документації в рамках контракту)
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт на контрактом  

	4
	Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Донбаській ЕС (ПС Азовська)

(підготовка проектної документації в рамках контракту)
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	5
	Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Донбаській ЕС (ПС Чайкіне)



(підготовка проектної документації в рамках контракту)
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	6
	Поставка та монтаж 15 високовольтних автоматичних вимикачів у рамках реалізації контракту на постачання високовольтних вимикачів для підстанцій 750 кВ 
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	

	7
	Поставка та монтаж 24 високовольтних автоматичних вимикачів у рамках реалізації контракту на постачання додаткових високовольтних вимикачів для підстанцій 750 кВ
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	

	8
	Реалізація контракту Реле захисту й автоматизації для підстанцій 750 кВ

(підготовка проектної документації в рамках контракту)
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата авансових платежів за поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	9
	Реалізація контракту з будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар


(монтаж 22 анкерних опор та 65 проміжних опор)
	
	I – IІІ квартали
	
	
	
	
	

	10
	Реалізація контракту з розширення ПС 330 кВ у м. Бар

(реконструкція, пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію ПС 330 кВ у м. Бар)
	
	I – IІІ квартали
	
	
	
	
	

	11
	Реалізація контракту з модернізації ПС 330 кВ Сімферополь

(підготовка проектної документації)
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата авансових платежів на поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	12
	Реалізація контракту з підсилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС

(підготовка проектної документації)
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	13
	Реалізація контракту з упровадження інформаційної системи управління
	
	IІ – IV квартали
	
	
	
	
	оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за  контрактом  

	14
	Реалізація контракту щодо надання консультаційних послуг з упровадження інформаційної системи управління
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	

	15
	Реалізація контракту щодо надання консультаційних послуг з управління закупівлями і проектом
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	

	16
	Підготовка звіту з аудиту НЕК "Укренерго" за 2011 рік – 1 шт.; підготовка звіту з аудиту проекту за 2011 рік – 1 шт. у рамках реалізації контракту щодо надання послуг з аудиту рахунків проекту і компанії
	
	I – ІІІ квартали
	
	
	
	
	

	17
	Реалізація контракту з проведення переоцінки активів НЕК «Укренерго»
	
	I – IV квартали
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	490 765,0
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Плановане значення 

на 2012 рік
	Примітка

	1
	Контракт між НЕК "Укренерго" та  Davekovod d.d. (Хорватія) від 29.12.2010 №  UE/005
	Монтаж анкерних опор для ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар
	шт.
	22
	

	2
	Контракт між НЕК "Укренерго" та  Davekovod d.d. (Хорватія) від 29.12.2010 №  UE/005
	Монтаж проміжних опор для ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар
	шт.
	65
	

	3
	Контракт між НЕК "Укренерго" та LLC "ABB Ltd." (Україна) від 31.12.2010 № UE/003
	Виготовлення та монтаж високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ
	шт.
	15
	

	4
	План закупівель
	Аудит фінансової звітності НЕК "Укренерго" за 2011 рік та звітності за проектом за 2011 рік
	од.
	2
	

	5
	Тендерна документація 
	Виготовлення та монтаж додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ
	шт.
	24
	

	6
	
	Проектна документація для підсилення систем контролю Кримської ЕС, реабілітації ПС Південна, ПС Першотравнева, ПС Дніпродзержинська, ПС Азовська, ПС Чайкіне, для реле захисту й автоматизації для підстанцій 750 кВ, для модернізації ПС 330 кВ Сімферополь
	шт.
	8
	


Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту – 450 млн. євро. Сума позики – 350 млн. євро (175 млн. євро – позика ЄБРР та 175 млн. євро – позика ЄІБ).

Відповідальний виконавець – Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Термін реалізації – 2011 – 2015
Бенефіціар – ДП НЕК "Укренерго".

Код згідно з КПКВ 1101670.

Основні заходи: роботи з будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Сплата одноразової комісії ЄІБ за відкриття кредиту 
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості, 

ДП НЕК "Укренерго"
	I – IV квартали
	
	
	
	-
	

	2
	Реалізація контракту з надання послуг консультанта ГУП
	
	I – IV квартали
	
	
	
	-
	

	
	Всього
	
	
	
	50 000,0
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Плановане значення 

на 2012 рік
	Примітка

	1
	План закупівель
	Підписання контрактів з підрядниками на будівництво 
ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, ПС 750 кВ Каховська, ПЛ 330 кВ Новокаховська – Островська
	шт.
	3
	


Проект реабілітації гідроелектростанцій (2011 – 2016 роки)
Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту – 690 млн. євро. Сума позик – 400 млн. євро (200 млн. євро ЄБРР та 200 млн. євро ЄІБ).

Термін реалізації: 2011 – 2016 роки.

Відповідальний виконавець - Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – ВАТ "Укргідроенерго".

Код згідно з КПКВ 1101600.

Основні заходи: реабілітація гідроелектростанцій (реконструкція гідроагрегатів та гідромеханічного обладнання).

	№  п / п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання (за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування (за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума, у тому числі за рахунок:
	позик МФО
	грантів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Реконструкція гідроагрегатів на Канівській, Кременчуцькій, Дніпродзержинській  ГЕС  та Київській ГАЕС
	ВАТ "Укргідроенерго"
	ІV квартал
	
	
	
	
	оплата авансів на виготовлення обладнання за контрактами, укладеними в результаті проведених МКТ  

	2
	Заміна гідромеханічного обладнання на Канівській, Кременчуцькій, Дніпродзержинській, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Каховській ГЕС
	
	ІV квартал
	
	
	
	
	

	3
	Поставка та установка автоматизованої системи контролю безпеки гідротехнічних споруд на Київській ГАЕС 
	
	ІV квартал
	
	
	
	
	

	4
	Система управління водними режимами на Київській ГЕС
	
	ІV квартал
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	28 000,0
	
	
	


* До Плану включені заходи, виконання яких передбачається у співфінансуванні з МФО. 
** Обсяги та терміни виконання зазначених показників в 2012р. (у тому числі розподіл часток витрат) буде уточнено після підписання угод про позики з ЄБРР і ЄІБ

Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)

Підтримується Урядом ФРН та банківською групою KfW.

Загальна вартість проекту – 78,3 млн. євро.

Сума позики – 65,500 млн. євро.

Відповідальний виконавець – Міністерство енергетики та вугільної промисловості.     Бенефіціар – ДП НЕК "Укренерго".

Основні заходи: модернізація підстанцій Дніпровської та Донбаської електроенергетичної системи.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Реалізація контракту з модернізації 
ПС Кіровська (розроблення проектно-кошторисної документації)
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості, 

ДП НЕК "Укренерго"
	IІ – IV квартали
	
	
	
	
	

	2
	Реалізація контракту з модернізації 

ПС Кіровська (поставка обладнання та виконання робіт)
	
	IV квартал
	
	
	
	
	оплата авансів на поставку обладнання

	3
	Реалізація контракту з модернізації 
ПС Дніпро-Донбаська (розроблення проектно-кошторисної документації)
	
	IІ – IV квартали
	
	
	
	
	

	4
	Реалізація контракту з модернізації 
ПС Дніпро-Донбаська (поставка обладнання та виконання робіт)
	
	IV квартал
	
	
	
	
	оплата авансів на поставку обладнання

	5
	Реалізація контракту з модернізації 
ПС Центральна (розробка проектно-кошторисної документації)
	
	IІ – IV квартали
	
	
	
	
	

	6
	Реалізація контракту з модернізації 
ПС Центральна (поставка обладнання та виконання робіт)
	
	IV квартал
	
	
	
	
	оплата авансів на поставку обладнання

	7
	Реалізація контракту з модернізації 
ПС Михайлівська (розроблення проектно-кошторисної документації)
	
	IІ – IV квартали
	
	
	
	
	

	8
	Реалізація контракту з модернізації 
ПС Михайлівська (поставка обладнання та виконання робіт)
	
	IV квартал
	
	
	
	
	оплата авансів на поставку обладнання

	9
	Реалізація контракту з модернізації ПС Лисичанська (розроблення проектно-кошторисної документації)
	
	IІ – IV квартали
	
	
	
	
	

	10
	Реалізація контракту з модернізації ПС Лисичанська (поставка обладнання та виконання робіт)
	
	IV квартал
	
	
	
	
	оплата авансів на поставку обладнання

	
	Усього
	
	
	
	8 560,0
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Плановане значення 

на 2012 рік
	Примітка

	1
	Техніко-економічне обґрунтування проекту
	проектна документація для модернізації ПС Кіровська, ПС Дніпро-Донбаська, ПС Центральна, ПС Михайлівська, ПС Лисичанська
	шт.
	5
	


Проект з енергоефективності
Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Сума позики – 200 млн. доларів США. Термін реалізації: 2011 – 2016 роки.
Відповідальний виконавець / бенефіціар: АТ "Укрексімбанк".

Основні заходи: надання субкредитів для  підтримки проектів з енергозбереження та енергоефективності.
	№  п / п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами,  тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Відбір енергоефективних проектів відповідно до узгоджених критеріїв та надання субкредитів виробникам та споживачам енергоефективного обладнання
	АТ "Укрексімбанк"
	протягом року
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	397 000,0
	
	
	


Транспорт та зв’язок

Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту
Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку.
Загальна вартість проекту – 38,9 млн. євро. Сума позики – 26 млн. євро. Термін реалізації – 22.05.2009 – 01.05.2014.
Відповідальний виконавець – Міністерство інфраструктури.        Бенефіціар – ДП "Іллічівський морський торговельний порт".
Джерела фінансування: ЄБРР – 147 200 тис. гривень, власні кошти порту – 79 700 тис. гривень. 
Основні заходи: завершення будівельних робіт з реконструкції причалу № 7, реконструкція причалу № 8 та придбання перевантажувального обладнання.
	№  п / п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони*
	

	1
	Завершення будівельних робіт з реконструкції причалу № 7
	ДП "Іллічівський морський торговельний порт"
	І – ІІІ квартали 
	
	
	
	
	

	2
	Будівельні роботи з реконструкції причалу № 8
	
	ІІ – ІV квартали
	
	
	
	
	

	3
	Придбання перевантажувального обладнання
	
	І- ІV квартали
	
	
	
	
	

	4
	Консалтингові послуги компанії ВСЕОМ в межах реалізації проекту**
	
	І- ІV квартали
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	226 900,0
	147 200,0
	
	79 700,0
	


Упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку.
Загальна вартість проекту – 200 млн. доларів США. Термін реалізації – 15.01.2007 – 31.12.2013.
Сума позики - 120 млн. доларів США.
Відповідальний виконавець – Міністерство інфраструктури.
Бенефіціар – Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
Основні заходи: будівництво Бескидського тунелю та об’єктів інфраструктури. 

	№  п / п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів 
(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Будівництво Бескидського тунелю
	Укрзалізниця, ДТГО "Львівська залізниця"
	І квартал
	
	
	
	
	*будівництво об’єктів інфраструктури згідно з проектом

	2
	
	
	ІІ квартал
	
	
	
	
	

	3
	
	
	ІІІ квартал
	
	
	
	
	

	4
	
	
	ІV квартал
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	380 472,0
	310 472,0
	
	70 000,0
	


Покращення автомобільних доріг та безпеки руху

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

Загальна вартість проекту – 500 млн. доларів США. Сума позики – 400 млн. доларів США. Термін реалізації – 03.09.2009 – 31.12.2012.

Відповідальний виконавець / бенефіціар – Державне агентство автомобільних доріг України.
Коди згідно з КПКВК 3111600, 3111020.
Основні заходи: поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 на ділянці між м. Бориспіль та м. Лубни; підвищення рівня безпеки руху та зменшення кількості аварій на зазначеній ділянці. 
	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	У тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Частина 1. Реабілітація автомобільних доріг (М-03 Київ–Харків–Довжанський) 
	Укравтодор
	
	
	
	грант Фонду інституційного розвитку

	
	

	2
	Частина 2. Покращення безпеки руху 
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	3
	Частина 3. Розбудова інституційного та кадрового потенціалу
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	
	Разом за проектом
	
	
	
	1 304 978,9
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника 
	Одиниця виміру
	Плановане значення на 2012 рік
	Примітка 

	1
	Додаток до листа-додатка № 2 до Угоди про позику між Україною та МБРР від 21 квітня 2009 року
	Поліпшення характеристик дороги М-03 на ділянці між Борисполем та Лубнами 
	км
	100
	

	2
	
	Підвищення рівня безпеки руху до рівня ЄС (визначається кількістю фатальних випадків на 10 000 транспортних засобів)
	кількість випадків на 10 000 транспортних засобів
	не передбачене
	

	3
	
	Щорічне зменшення кількості аварій між Борисполем та Лубнами
	
	не передбачене
	

	4
	
	Усунення підвищеної небезпеки на визначених ділянках дороги
	ділянка дороги
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Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту – 1 400 000 000,00 євро, сума позики – 900 000 000,00 євро (450 млн. євро ЄБРР та 450 млн. євро ЄІБ).

Термін реалізації: 2011 – 31.12.2015.

Відповідальний виконавець / бенефіціар: Державне агентство автомобільних доріг. 

Коди згідно з КПКВ 3111600, 3111020.
Основні заходи: реконструкція ділянок дороги на підходах до Києва (М-06, М-07, М-01, М-05, Н-01, Р-01).

	№  п/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів 
(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Ремонт ділянки автомобільної дороги 
М-06 Київ–Чоп (км 128 – км 14) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт ділянки автомобільної дороги 
М-07 Київ–Ковель–Ягодин (км 30 – км 64) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	3
	Контракт на утримання на основі кінцевих показників для ділянки автомобільної дороги М-06 Київ–Чоп (км 832 – км 434) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкція ділянки автомобільної дороги М-06 Київ–Чоп, обхід Житомира (км 128 – км 152) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт ділянок автомобільної дороги М01 Київ–Чернігів (км 98 – км 19) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	6
	Ремонт ділянок автомобільної дороги М05 Київ–Одеса (км 87 – км 42 та км 36 – км 18) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	7
	Ремонт ділянок автомобільної дороги Н01 Київ–Знам’янка (км 43 – км 14) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	8
	Ремонт ділянок автомобільної дороги Р01 Київ–Іванків (км 48 – км 11) та нагляд за роботами
	Укравтодор
	
	
	
	
	
	

	
	Разом за проектом
	
	
	
	888 415,3
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№ 
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника 
	одиниця виміру
	Плановане значення на 2012 рік
	Примітка 

	1
	Додаток № 1 до Угоди про позику між Україною та ЄБРР від 26 листопада 2010 року
	Ремонт ділянки автомобільної дороги М-06 Київ–Чоп (км 128 – км 14) 
	км
	114
	

	2
	
	 Ремонт ділянки автомобільної дороги М-07 Київ–Ковель-Ягодин (км 30 – км 64)
	км
	34
	

	3
	
	Впровадження контракт на утримання на основі кінцевих показників для ділянки автомобільної дороги М-06 Київ–Чоп (км 832 – км 434) 
	Пілотні контракти
	2
	

	4
	
	Ремонт ділянок автомобільної дороги М05 Київ–Одеса (км 87 – км 42 та км 36 – км 18) 
	км
	0
	


Муніципальна інфраструктура

Розвиток міської інфраструктури

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 140 млн. доларів США. Сума позик – 140 млн. доларів США. Термін реалізації – 10.11.2008 – 31.12.2012.
Відповідальний виконавець – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Бенефіціари – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, комунальні підприємства – учасники проекту: Бориспіль, Дрогобич, Калуш, Кам’янець-Подільський, Коломия, Нова Каховка, Новоград-Волинський, Кременчук, Слов’янськ, Черкаси, Харків, Івано-Франківськ, Одеса, Чернігів, Вознесенськ.
Коди згідно з КПКВ 2751600, 2751610.

Основні заходи: допомога 15 комунальним підприємствам у підвищенні якості й надійності надання послуг населенню та зменшенні витрат на обслуговування систем водопостачання та водовідведення.
	Найменування заходу
	Відповідальний виконавець
	Терміни виконання заходу
	Орієнтовна сума витрат у 2012 році на реалізацію заходів за джерелами фінансування (тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	усього 
	кошти позики
	гранти донорів
	співфінансування Української сторони
	

	КП "Агентство програм розвитку Одеси", м. Одеса

	Передконтрактні послуги та технічний нагляд за роботами з будівництва/реабілітації магістральної системи водовідведення південного басейну
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	листопад 2012 року
	
	
	
	
	

	Роботи: Закінчення і реабілітація тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до шахти № 2 (A1); будівництво нової насосної станції № 7А та організація підключень КНС № 7 та КНС № 8 до тунельного каналізаційного колектору глибокого залягання (A2); будівництво/реабілітація напірних колекторів від КНС № 7A до КНС № 6A відкритими та безтраншейними засобами (B1, B2);
	
	жовтень 2012 року
	
	
	
	
	

	Технічна спроможність РГУП (заробітна плата, податки, транспорт та інше), оренда офісу та оплата комунальних послуг
	
	грудень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Чернігівводоканал", м. Чернігів

	Контракт на заміну і реабілітацію ділянок водопровідних та каналізаційних мереж (частина 1) (2,5 відкритим способом, 10,5 санація мереж, 25 очистка мереж)
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд
	
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	Система дистанційного контролю та керування
	
	жовтень 2012 року
	
	
	
	
	

	Поставка та монтаж насосного обладнання для каналізаційних насосних станцій
	
	квітень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Івано-Франківськводоекотехпром", м. Івано-Франківськ

	Будівництво лінії з обробки мулу з використанням біогазу та реконструкція очисних споруд, уведення в експлуатацію
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	грудень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Черкасиводоканал", м. Черкаси

	Модернізація Головної каналізаційної насосної станції № 1, Головної каналізаційної насосної станції № 2 та районних каналізаційних насосних станцій (2 головні та 12 районних насосних станцій)
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	вересень 2012 року
	
	
	
	
	

	Модернізація водопровідних насосних станцій І, ІІ та ІІІ підйомів (3 насосні станції)
	
	квітень 2012 року
	
	
	
	
	

	Система дистанційного контролю та керування водопровідними і каналізаційними насосними станціями
	
	вересень 2012 року
	
	
	
	
	

	Мобільна діагностична лабораторія із системою телеінспекції стану водопровідних і каналізаційних мереж та виміру витратних характеристик
	
	березень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Дрогобичводоканал", м. Дрогобич

	Поставка та монтаж насосів та електрообладнання для реконструкції каналізаційних насосних стацій
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	травень 2012 року
	
	
	
	
	

	Поставка та монтаж насосного обладнання для реконструкції водопровідних насосних станцій 3-го підйому
	
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	Технічний нагляд за будівельними роботами
	
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Водотеплосервіс", м. Калуш

	Реконструкція підкачувальних насосних станцій ІІІ підйому (21 шт.) та водопровідної насосної станці ІІ підйому
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	Реконструкція станції свердловинно-вакуумного водозабору "Добрoвляни" 
(блоки 1, 2, 3)
	
	жовтень 2012 року
	
	
	
	
	

	Заміна водопровідних мереж (5 км відкритим способом)
	
	жовтень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Служба єдиного замовника", м. Кам’янець-Подільський

	Реконструкція мереж водопроводу та каналізації
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	Реконструкція обладнання та споруд системи водопостачання та водовідведення (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)
	
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП КГ "Харківкомуночиствод", м. Харків

	Поставка та монтаж насосного обладнання на 24 міських каналізаційних насосних станціях (КНС) та 5 насосних агрегатах з комплектуючими на Головній каналізаційній насосній станції міста (ГКНС)
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Коломияводоканал", м. Коломия

	Закупівля та встановлення насосного обладнання, систем очищення та дезінфекції води, диспетчеризація й автоматизація
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	березень 2012 року
	
	
	
	
	

	Створення геоінформаційної системи
	
	жовтень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Міський водоканал", м. Нова Каховка

	Реконструкція насосних станцій водопроводу та каналізації КОС
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Словміськводоканал", м. Слов’янськ

	Закупівля насосного та енергообладнання для модернізації 2 водопровідних насосних станцій, 9 водопровідних підвищувальних насосних станцій, водозабору та фільтрувальної станції
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	лютий 2012 року
	
	
	
	
	

	Закупівля насосного та енергообладнання для модернізації 17 каналізаційних насосних станцій та очисних споруд
	
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Бориспільводоканал", м. Бориспіль

	Реконструкція каналізаційних насосних станцій (11 шт.)
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	Диспетчеризація насосних станцій та артсвердловин з виведенням інформації в диспетчерський пункт
	
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	Реконструкція водопровідних мереж (3,8 км відкритим способом)
	
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", м. Новоград-Волинський

	Заміна водопровідних та каналізаційних мереж міста (5,9 км)
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	Закупівля обладнання для каналізаційної очисної станції (система аерації, механічної очистки, турбоповітродувки –2 шт.)
	
	червень 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Кременчукводоканал", м. Кременчук

	Заміна насосного обладнання на станціях перекачування каналізаційних стоків
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	жовтень 2012 року
	
	
	
	
	

	Заміна обладнання системи аерації біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС
	
	жовтень 2012 року
	
	
	
	
	

	Заміна двигунів та встановлення перетворювачів частоти струму на двох насосних агрегатах насосної станції другого підйому
	
	лютий 2012 року
	
	
	
	
	

	КП "Водопостачання міста Вознесенська", м. Вознесенськ

	Поставка і монтаж гідравлічного та електричного обладнання з системою автоматизації для водозабору, ВНС та КНС
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	липень 2012 року
	
	
	
	
	

	Заміна каналізаційного колектора (по вулицях Малогвардійська–Ткачука–Щорса) (2,5 км)
	
	квітень 2012 року
	
	
	
	
	

	Усього
	
	
	
	422 849,6
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документу, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Плановане значення на 2012 рік
	Примітка

	1
	Додаток до Додаткового листа № 2 від 26 травня 2008 року до Угоди про позику 
№ 4869-UA від 26 травня 2008 року 
	Підвищення якості водопостачання та інших послуг у м. Одесі
	Виконання міжнародних стандартів якості води
	80 відсотків
	

	2
	
	Підвищення якості водопостачання та інших послуг у м. Чернігові
	Виконання міжнародних стандартів якості води
	75 відсотків
	

	3
	
	Підвищення якості водопостачання та інших послуг у м. Івано-Франківськ
	Виконання міжнародних стандартів якості води
	65 відсотків
	

	4
	
	Розроблення та реалізація річних бізнес-планів для комунальних підприємств
	Завершення задовільних бізнес-планів для всіх 15 комунальних підприємств-учасників проекту та підвищення можливостей персоналу Міністерства в результаті річних програм навчання
	15 бізнес-планів
	

	5
	
	Забезпечення фінансової життєздатності / зменшення відсотка не отриманих платежів за рахунками у м. Івано-Франківську
	відсоток не отриманих платежів
	до 19 відсотків
	

	6
	
	Забезпечення фінансової життєздатності / зменшення відсотка не отриманих платежів за рахунками у м. Чернігів
	відсоток не отриманих платежів
	до 11 відсотків
	

	7
	
	Успішне здійснення інвестицій у реабілітацію систем
	Контрольні місії банку два рази на рік
	
	

	8
	
	Інвестиції в заходи з енергозбереження, результатом яких є зменшення споживання енергії
	Зменшення витрат енергії
	на 3 відсотків
	


Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв

Підтримується коштами Європейського інвестиційного банку.

Загальна вартість проекту – 31,08 млн. євро. Сума позики – 15,54 млн. євро. Термін реалізації: 2011 – 2015.
Відповідальний виконавець – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Бенефіціар – міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал".

Основні заходи: реконструкція та модернізація мереж водопостачання та водовідведення, будівництво двох насосних станцій.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів 
(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень) *
	Планові показники результативності реалізації проекту

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Відновлення коагуляційного резервуару III технологічної лінії очисних споруд водопроводу
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
	протягом року
	
	
	
	
	уведення в технологічний процес очищення питної води  коагуляційного резервуару ІІІ технологічної лінії покращить якість питної води на виході з очисних споруд водопроводу

	2
	Відновлення резервуару флокуляції і відстійників - освітлювачів I технологічної лінії
	
	протягом року
	
	
	
	
	уведення в технологічний процес очищення питної води  резервуару флокуляції і відстійників- освітлювачів I технологічної лінії покращить якість питної води на виході з очисних споруд водопроводу

	3
	Установлення нового блока хлорування, включаючи реконструкцію системи зберігання та дозування і системи надзвичайної нейтралізації хлору
	
	протягом року 
	
	
	
	
	уведення в дію нового блока хлорування питної води, нової  системи зберігання, нової системи нейтралізації покращить систему хлорування води на очисних спорудах,   водопроводу, підвищить рівень безпеки в операціях з хлором 

	4
	Придбання засувок
	
	протягом року
	
	
	
	
	установлення нових засувок на мережі водопостачання м. Миколаєва призведе до скорочення витрат води в мережі водопостачання

	5
	Секторизація водорозподільної мережі на 13 районних зон, включаючи встановлення камер для магістральних водомірів
	
	протягом року
	
	
	
	
	розділ мережі водопостачання на зони та встановлення магістральних лічильників надасть можливість оптимізувати тиск у мережі водопостачання, що призведе до зменшення витрат електроенергії

	6
	Установлення лічильників води для багатоквартирних будинків
	
	протягом року
	
	
	
	
	установлення близько 500 лічильників на вводі в багатоквартирні житлові будинки дасть можливість збільшити рівень оплати за надану воду

	7
	Відновлення мереж каналізації, що знаходяться у критичному стані
	
	протягом року
	
	
	
	
	заміна, ремонт зношених ділянок каналізаційної мережі, довжиною близько 13 км надасть змогу зменшити кількість поривів та відповідно зменшити витрати на їх ремонт

	8
	Реконструкція насосних станцій каналізації, у тому числі прийомних камер, технічних випусків, решіток, установлення 15 перетворювачів частоти 
	
	протягом року
	
	
	
	
	реконструкція 17 насосних станції каналізації дасть можливість автоматизувати технологічні процеси на насосних станціях каналізації

	9
	Реконструкція прийомної камери, будівлі решіток і піскоуловлювачів, включаючи ремонт будівлі
	
	протягом року
	
	
	
	
	реконструкція прийомної камери, будівлі решіток і піскоулавлювачів, включаючи ремонт будівлі очисних споруд каналізації дасть змогу зменшити кількість аварій, що, у свою чергу, зменшить витрати підприємства.

	10
	Придбання лабораторного обладнання для очисних споруд водопроводу та очисних споруд каналізації
	
	протягом року
	
	
	
	
	придбання 2 комплектів лабораторного обладнання для очисних споруд водопроводу та очисних споруд каналізації надасть можливість більш точно проводити аналізи води та каналізації

	
	Усього:
	
	
	
	57 000,0
	
	
	


Удосконалення державного управління
Модернізація державної податкової служби України – 1

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 92,4 млн. доларів США. Сума позики – 40,0 млн. доларів США. Термін реалізації – 31.12.2003 – 29.06.2012.
Відповідальний виконавець – Державна податкова служба.

Бенефіціари – Міністерство фінансів, Державна податкова служба.

Коди згідно з КПКВ 3507600, 3501640.

Основні заходи: створення інтегрованої автоматизованої інформаційної системи. Розроблення і впровадження інформаційних систем "Податковий блок" (складається з чотирьох сегментів: реєстрація платників податків; обробка податкової звітності та платежів; облік платежів; податковий аудит) та "Управління документами" надасть можливість за допомогою сучасних технологій удосконалити процеси управління, збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, оброблення, захисту, використання інформації.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів 
(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Удосконалення податкового законодавства (компонент 3)
	Державна податкова служба 
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	1.1
	Подання до Верховної Ради України законопроекту щодо вдосконалення процедури реєстрації платників податків в органах державної податкової служби
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	2
	Завершення створення інтегрованої інформаційної системи (компонент 5)
	Державна податкова служба, підрядник
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	2.1
	Упровадження системи "Податковий блок"
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	2.2
	Упровадження системи "Управління документами"
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3
	Управління процесом упровадження проекту та підзвітність громадськості (компонент 1)
	Державна податкова служба 
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3.1
	Моніторинг ключових показників діяльності ДПС
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3.2
	Проведення щоквартального аналізу та опублікування результатів опитування платників податків щодо діяльності ДПС
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3.3
	Проведення щорічного аудиту проекту
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3.4
	Проведення місії наглядової ради з метою здійснення незалежної експертної оцінки стану реалізації проекту
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3.5
	Проведення засідань громадської колегії при ДПС з метою доведення до громадськості результатів модернізацї
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3.6
	Організація роботи Міжвідомчої робочої групи (консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України) з метою здійснення координації та контролю за реалізацією проекту модернізації ДПС, цільовим та ефективним використанням коштів позики
	
	І –ІІ квартали
	
	
	
	
	

	3.7
	Проведення ретроспективного огляду стану реалізації проекту
	
	І квартал
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	86 655,7
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Планове значення на 2012 рік
	Примітка

	1
	Лист № 3 до Угоди про позику № 4698-UA від 04.09.03 
	Показник добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань
	%
	80,0
	

	2
	
	Показник витрат з виконання вимог податкового законодавства платниками податків
	%
	75,0
	

	3
	
	Показник імовірності виявлення випадків ухилення від сплати податків та неплатежів
	%
	75,0
	

	4
	
	Показник якості функціонування ДПС при адмініструванні податків та наданні послуг платникам
	%
	80,0
	


Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 92,25 млн. доларів США (початкова вартість проекту – 350,51 млн. доларів США). Сума позики – 89,68 млн. доларів США.
Термін реалізації – 30.07.2004 – 30.06.2012.
Відповідальний виконавець / бенефіціар – Державне агентство земельних ресурсів.

Код згідно з КПКВ –2803600.

Основні заходи: розроблення проектів найбільш актуальних нормативно-правових актів з розвитку земельних відносин; видача державних актів на право власності на земельні ділянки власникам земельних часток (паїв); картографування території України для цілей ведення державного земельного кадастру; створення кадастрової системи.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів 
(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Компонент В "Проведення інформаційної кампанії"
	Державне агентство земельних ресурсів 
	
	
	
	
	
	

	
	Матеріально-технічне забезпечення проведення конференцій за підсумками соціологічних досліджень
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	-

	
	Проведення соціологічного дослідження оцінювання земельної реформи за результатами 2011 року
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	-

	2
	Компонент С "Професійна підготовка"
	
	
	
	
	
	
	

	
	Підвищення кваліфікації фахівців, які працюють в органах земельних ресурсів (лектори);
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	
	Матеріально-технічне забезпечення навчання землевпорядників
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	3
	Компонент D "Землевпорядні роботи та розвиток системи кадастру"
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проведення землевпорядних та картографічних робіт
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	
	Польовий контроль якості виконання робіт
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	
	Створення комплексної системи захисту інформації для кадастру
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	
	Завершення створення кадастрової системи
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	
	Придбання та встановлення серверного та периферійного обладнання для системи кадастру
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	
	Контроль якості системи кадастру
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	4
	Компонент G "Впровадження проекту"
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проведення аудиту фінансової звітності проекту за 2011 рік
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	_

	
	Проведення аудиту фінансової звітності проекту за 2012 рік
	
	ІІ квартал
	
	
	
	
	_

	
	Витрати на впровадження проекту
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	-

	5
	Інші заходи
	
	І – ІІ квартали
	
	
	
	
	-

	
	Усього
	
	
	
	232 102,1
	
	
	-


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника 
	Одиниця виміру
	Плановане значення на 2012 рік
	Примітка 

	1
	Додатковий лист Світового банку від 12 грудня 2008 року до Угоди про позику між Україною та МБРР від 17 жовтня 2003 року (із змінами від 17 квітня 2009 року)
	Видано чотири мільйони індивідуальних державних актів замість сертифікатів на право власності на земельні ділянки (паї)
	кількість замінених сертифікатів
	4 млн.
	

	2
	
	Інформацію про державні акти внесено до захищеної бази даних
	відсоток зареєстрованих актів на право власності
	90
	

	3
	
	Держкомзем, включаючи його департаменти і територіальні органи, краще оснащений необхідним обладнанням для управління земельними ресурсами 
	підрозділи
	692
	

	4
	
	Нормативно-правова база у сфері земельних відносин поліпшується
	кількість проектів актів
	31
	

	5
	
	Після проведення кампанії з інформування громадськості  власники земельних ділянок почуваються більш безпечно і розуміють свої права та обов’язки
	відсоток цільового населення
	70
	

	6
	
	Відповідним чином оснащені університети для підготовки фахівців у галузі землевпорядкування та кадастру 
	університети
	9
	

	7
	
	Підвищення кваліфікації викладачів вузів
	кількість осіб
	500
	

	8
	
	Працівники органів земельних ресурсів підвищили свою кваліфікацію на курсах з питань сучасної практики управління та використання земельними ресурсами та управління проектом
	кількість
осіб
	2850
	

	9
	
	Завершено аерофотозйомку території всіх областей
	тис. кв. км
	600,0
	

	10
	
	Ортофотокарти
	тис. кв. км
	600,0
	

	11
	
	Завершено складання індексної кадастрової карти
	область
	25
	

	12
	
	Створено розвинену єдину національну систему кадастру
	кількість областей
	25
	


Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 35 199 583 доларів США (початкова вартість проекту – 37,94 млн. доларів США).
Сума позики – 32 млн. доларів США.

Термін реалізації – 15.06.2005 – 31.12.2012.
Відповідальний виконавець / бенефіціар – Державний комітет статистики.

Коди згідно з КПКВ 3001600.

Основні заходи: запровадження короткострокових і середньострокових моделей прогнозування.
	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів
(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування (за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума 
	У тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Розроблення інтегрованої системи оброблення даних, включаючи послуги з нагляду за розробленням системи
	Державний комітет статистики України
	І – ІV квартали
	
	
	
	-
	

	2
	Проведення аудиту фінансової звітності проекту за 2011 рік
	
	ІІ квартал
	
	
	
	-
	

	3
	Послуги з управління проектом
	
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	4
	Проведення річного моніторингу реалізації проекту та оцінки статистичної спроможності
	
	грудень
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	15 759,8
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  з/п
	Назва показника 
	Одиниця виміру
	Плановане значення 

на 2012 рік
	Примітка

	1
	Створена стала система державної статистики, що забезпечує постійне надання вчасних та достовірних статистичних даних, що доступні для користувачів, як відображено у покращеній оцінці статистичної спроможності
	середній бал статистичної спроможності
	Середній бал статистичної спроможності знаходиться у межах 3,1-4
	 

	2
	Час, потрібний для заповнення форми структурного обстеження підприємств зменшено з 9,6 години до 8,4 години
	кількість годин 
	8,4
	 

	3
	Створено статистичний реєстр підприємств, який повністю функціонує та регулярно оновлюється
	середній бал статистичної спроможності
	Середній бал статистичної спроможності за категорією "Статистичні реєстри" знаходиться у межах 3,1-4
	

	4
	Упроваджена автоматизована статистична система класифікацій, що відповідає стандартам ЄС
	середній бал статистичної спроможності
	Середній бал статистичної спроможності за категорією "Класифікації" знаходиться у межах 3,1-4
	

	5
	Забезпечено узгодженість з міжнародними статистичними стандартами
	середній бал статистичної спроможності
	Середній бал статистичної спроможності за категорією "Методологічна база" знаходиться у межах 3,1-4
	

	6
	Розроблено інтегровану систему обробки статистичних даних, що базується на метаданих
	
	так
	


Проект модернізації державних фінансів

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 65 млн. доларів США. Сума позики – 50 млн. доларів США. Термін реалізації – 23.10.2008 – 30.06.2013.
Відповідальний виконавець – Міністерство фінансів.

Бенефіціари – Міністерство фінансів, Державна казначейська служба, Державна фінансова інспекція.

Код згідно з КПКВ 3501660.

Основні заходи: розроблення інформаційної системи, яка представляє собою інтегровану систему управління державними фінансами (далі – СУДФ), побудовану шляхом поєднання можливостей комерційних серійних пакетів програмного забезпечення з модулями, розробленими на замовлення, для забезпечення повного набору функціональних можливостей стосовно здійснення управління державними фінансами; установлення апаратного забезпечення на місцях (персональних комп’ютерів, принтерів тощо), мережевого обладнання (маршрутизаторів, комутаторів тощо), засобів управління системою та мережею, інженерних систем та інших компонентів інформаційно-комунікаційних технологій;

отримання знань щодо технічного управління проектом і технологічних аспектів управління контрактами, а також підсилення спроможності фахівців Мінфіну, Державної казначейської служби та Державної фінансової інспекції працювати з рішеннями інтегрованої СУДФ.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Термін виконання заходів (за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позика МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Розроблення інтегрованої системи управління державними фінансами

	1.1
	Постачання та встановлення інформаційних систем "Розробка прикладного програмного забезпечення для системи управління державними фінансами та інсталяція центральних серверів" 
	Мінфін, Державна казначейська служба, Державна фінансова інспекція 
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	1.2
	Постачання та встановлення інформаційних систем "Інсталяція апаратного забезпечення та мережевого обладнання" 
	Мінфін, Державна казначейська служба, Державна фінансова інспекція
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	1.3
	Проведення технічних навчальних курсів та семінарів
	Мінфін
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	1.4
	Залучення радника щодо впровадження системи управління державними фінансами
	Мінфін
	І – ІV квартали
	
	
	
	
	

	2
	Управління проектом

	2.1
	Проведення аудиту фінансової звітності проекту за 2011 рік
	Мінфін
	І квартал
	
	
	-
	-
	

	2.2
	Група управління проектом, додаткові експерти, операційні витрати
	Мінфін
	І – ІV квартали
	
	
	-
	-
	

	2.3
	Проведення навчання з питань управління проектом
	Мінфін
	І – ІV квартали
	
	
	-
	-
	

	2.4
	Супроводження програмного модуля для системи фінансового менеджменту проекту
	Мінфін
	І – ІV квартали
	
	
	-
	-
	

	
	Усього
	
	
	
	319 014,2
	
	
	


Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

	№  п / п
	Назва документу, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки
	Назва показника
	Планове значення на 2012 рік
	Примітка

	1
	Додаток до листа-доповнення № 2 до Угоди про позику (проект модернізації державних фінансів) між Україною та МБРР від 25.03.2008 № 4882-UA
	поліпшення стратегічного узгодження бюджету з пріоритетами державної  політики
	ухвалення закону про Державний бюджет України на 2012 рік, який відповідатиме показникам середньострокового прогнозування бюджету (СПБ), затвердженим на 2012–2014 роки
	

	2
	Додаток до листа-доповнення № 2 до Угоди про позику (проект модернізації державних фінансів) між Україною та МБРР від 25.03.2008 № 4882-UA та рішення місії Світового банку з моніторингу ходу виконання проекту (29–30 жовтня 2009 року, Київ)
	встановлення та експлуатація системи управління державними фінансами (СУДФ)
	завершення випробування СУДФ. Завершення контрольних випробувань СУДФ.
	

	3
	Додаток до листа-доповнення № 2 до Угоди про позику (проект модернізації державних фінансів) між Україною та МБРР від 25.03.2008 № 4882-UA
	проведення навчання персоналу Мінфіну, Держказначейства та Держфінінспекції з питань функціональних можливостей та роботи СУДФ.
	обізнаність персоналу фінансових управлінь, управлінь Держказначейства та Держфінінспекції на місцях стосовно роботи СУДФ. Проведення навчання для розпорядників бюджетних коштів з питань основних процесів та ознайомлення їх з концепціями фінансового менеджменту.
	


Фінансування підприємств

Додаткове фінансування Другого проекту розвитку експорту

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Сума позики – 150 млн. доларів США. Термін реалізації – 2011 – 2014 роки.
Відповідальний виконавець / бенефіціар – АТ "Укрексімбанк".

Основні заходи: надання субкредитів та лізингового фінансування експортно-орієнтовним підприємствам.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Надання субкредитів та лізингового фінансування безпосередньо підприємствам – бенефіціарам та  через відібрані банки учасники
	АТ "Укрексімбанк"
	протягом року
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	317 600,0
	
	
	
	


соціально-гуманітарний сектор

Удосконалення системи соціальної допомоги

Підтримується:  Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Сума позики:  99 400 тис. дол. США та сума Гранту 29 400 тис. шведських крон 

Відповідальний виконавець: Мінcоцполітики

Термін реалізації – 2006 – 2013

Бенфіціар: Мінсоцполітики, регіональні, районні, міські і районні у містах підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні 

Код згідно КПКВ 2501630, 2511060

	№ з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році3
	Виконавець заходів
	Термін виконання заходів 
	Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування (тис.грн.)
	Примітка

	
	
	
	
	Загальна сума
	 в т. ч. за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони*
	

	1
	Розгортання прикладного ПЗ "Інформаційно-аналітична система соціального захисту населення" (ІАСЗН) в усіх місцевих та регіональних органах праці та соцзахисту населення по Україні, перенесення бази даних з попередньої інформаційної системи та навчання у сфері ІТ, забезпечення поточного телекомунікаційного зв’язку місцевих та регіональних управлінь
	Мінсоцполітики
	І-ІV кв.
	
	
	
	 
	 

	2
	Інтеграція інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, розробленоїв рамках Проекту, з програмним забезпеченням для системи пільг, пілотне впровадження
	Мінсоцполітики
	І-ІV кв.
	
	
	
	 
	 

	3
	Навчання фахівців управлінь праці та соцзахисту населення України стосовно роботи в рамках єдиної технології прийому громадяни та адміністрування процесу надання усіх видів соціальної допомоги
	Мінсоцполітики
	І-ІV кв.
	
	
	
	 
	 

	4
	Технічна допомога для: опису нових ділових процесів; гармонізації класифікаторів та ідентифікаторів; подальшого розроблення інформаційних систем та інфраструктури IT; вдосконалення та підтримки впровадження непрямих методів оцінки доходів, моделювання наслідків змін у соціальних програмах;  розроблення підходів до впровадження соціального супроводу, активізації зайнятості населення; організації взаємодії органів праці та соціального захисту населення з іншими відомствами
	Мінсоцполітики
	І-ІV кв.
	
	
	
	
	 

	5
	Консультаційна допомога з  координації, моніторингу,  контролю та допомоги у  впровадженні різних напрямків Проекту
	Мінсоцполітики
	І-ІV кв.
	
	
	
	
	 

	6
	Консультаційна допомога  з управління Проектом
	Мінсоцполітики
	І-ІV кв.
	
	
	
	
	 

	7
	Інші закупівлі та заходи з підтримки та впровадження Проекту 
	Мінсоцполітики
	І-ІV кв.
	
	
	
	
	 

	8
	Оплата коштів  підрядникам за  завершені протягом 2011 року  ремонти міських і районних у містах підрозділів праці та соцзахисту населення (2,5% сум угод сплачуються підрядникам лише по завершенні 9-місячного гарантійного періоду відповідно до стандартних договорів МБРР)
	Міські і районні у містах підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні
	І-II кв.
	
	
	
	
	 

	9
	Оплата коштів  підрядникам за  завершені протягом 2011 року  ремонти приміщень районних управлінь праці та соціального захисту населення (2,5% сум угод сплачуються підрядникам лише по завершенні 9-місячного гарантійного періоду відповідно до стандартних договорів МБРР)  та інші закупівлі в регіонах
	Районні підрозділи праці та соцзахисту населення по всій Україні
	І-II кв.
	
	
	 
	 
	 

	 
	Всього
	 
	 
	
	100 489,3
	
	
	 

	* В рамках Проекту на 2012 рік співфінансування Української сторони не передбачено. Водночас у проекті Державного бюджету України на 2012 рік мають бути передбачені видатки по загальному фонду державного бюджету на сплату згідно чинного законодавства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що нараховуються на винагороду усіх консультантів Проекту-фізичних осіб, переведених на вимогу Мінфіну у 2008 році до статусу фізичних осіб. 



1.2
ПРОЕКТИ НА СТАДІЯХ ПІДГОТОВКИ ТА ІНІЦІЮВАННЯ
Енергетичний сектор

Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України 

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським співтовариством з атомної енергетики.

Загальна вартість проекту – 1180 млн. євро, у тому числу сума позики – 800 млн. євро.

Відповідальний виконавець - Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – ДП НАЕК "Енергоатом".

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Підписання кредитних та гарантійних угод
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
	І – ІІ квартали 2012 року
	
	
	
	
	

	2
	Ратифікація гарантійних угод Верховною Радою України
	
	ІІ – ІІІ квартали  2012 року
	
	
	
	
	

	3
	Початок кредитування
	
	ІІІ-ІV квартали 2012 року
	
	
	
	
	


Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород (І черга)

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.
Загальна оціночна вартість проекту – 342,87 млн. доларів США , у тому числі сума позик 308,58 млн. доларів США (ЄБРР –154,29 млн. доларів США та ЄІБ –154,29 млн. доларів США).
Відповідальний виконавець – Міністерство енергетики та вугільної промисловості.
Бенефіціар – Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	У тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1.
	Розробка проектної документації
	конкурс
	
	
	
	
	
	

	2.
	Проведення конкурсних процедур на визначення постачальників обладнання та устаткування, а також виконавців робіт
	конкурс
	
	
	
	
	
	

	3
	Лінійна частина:
	конкурс
	за результатами техніко-економічного обґрунтування 
	
	
	
	
	

	
	- заміна труби
	конкурс
	за результатами ТЕО
	
	
	
	
	

	
	- заміна ізоляційного покриття
	конкурс
	за результатами ТЕО
	
	
	
	
	

	
	- об’єкти керування газопр-м 

(у тому числі: - телемеханізація кранових вузлів (34 КП);

   - ВОЛЗ)
	конкурс
	за результатами ТЕО
	
	
	
	
	

	
	- інші об’єкти
	конкурс
	За результатами ТЕО
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	12 000,0
	
	
	


Транспортний сектор

Покращення транспортно-експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 
Київ - Харків – Довжанський на ділянці Лубни- Полтава

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 4 529,094 млн. гривень.

Сума позики – 430 млн. доларів США.

Відповідальний виконавець / бенефіціар – Державне агентство автомобільних доріг.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Здійснення заходів з підготовки проекту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027
	Державне агентство автомобільних доріг 
	протягом року
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	202 500,0
	
	
	


Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку. 
Загальна вартість проекту – 2675,759 млн. гривень.

Сума позики – 200 млн. євро.

Відповідальний виконавець – Міністерство інфраструктури.
Бенефіціар – ДП "Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену".

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)
	Орієнтовна сума витрат  на реалізацію заходів та джерела фінансування 

(за кварталами, тис. гривень)
	Примітка

	
	
	
	
	загальна сума
	у тому числі за рахунок:
	

	
	
	
	
	
	позик МФО
	грантів донорів
	співфінансування Української сторони
	

	1
	Здійснення заходів з підготовки проекту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027
	Міністерство інфраструктури 
	протягом року
	
	
	
	
	

	
	Усього
	
	
	
	
	
	
	




РОЗДІЛ 2. ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ І ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Позика на політику розвитку (системна позика – ППР)

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Метою проекту є підтримка програми системних реформ у сфері соціально-економічного розвитку України, спрямованої на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та створення необхідних умов для відновлення економічного зростання. 

Орієнтовна сума позики – до 500 млн. доларів США*, що надається для фінансування державного бюджету.

	№  з/п
	Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році
	Виконавець заходів
	Терміни виконання заходів

(за кварталами)

	1
	Уточнення плану виконання заходів, передбачених Програмою стратегічних та інституціональних реформ у рамках проекту ППР (матриця)
	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з центральними органами виконавчої влади
	I – ІІ квартали

	2
	Виконання заходів, передбачених матрицею стратегічних та інституціональних реформ щодо:

покращення адресності надання соціальної допомоги для захисту бідних;

переорієнтація бюджетних ресурсів для підтримки економічного відновлення, створення фіскального простору для необхідних пріоритетів;

покращення адміністрування надходжень та управління державними фінансами для ефективності та прозорості;

сприяння започаткуванню нового бізнесу та залученню інвестицій;

сприяння експорту та залученню інвестицій в транспортну галузь та торговельну логістику
	
	I – ІІ квартали

	3
	Моніторинг виконання заходів, передбачених Програмою стратегічних та інституціональних реформ ППР
	
	щокварталу

	4
	Оцінка Світовим банком досягнутих результатів у рамках проекту ППР
	
	I – ІІ квартали

	5
	Здійснення заходів щодо укладення Угоди про позику (позика на політику розвитку) між Україною та МБРР
	
	I – ІІ квартали


* Залежно від стану виконання заходів, передбачених ППР.

Ризики, що можуть призвести до затримки (продовження строків): невиконання узгоджених сторонами заходів, передбачених матрицею стратегічних та інституціональних реформ.


РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ з відновлення систем теплопостачання в містах України 
У рамках Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
	МФО
	Назва проекту
	Відповідальний виконавець та заходи, які необхідно виконати
	Інвестиції ЄБРР (млн.

євро)
	Грант Е5Р (млн.

євро)
	Технічна допомога (млн.

євро)
	Загальні інвестиції МФО (млн.

євро)
	Термін виконання
	Стислий опис проекту

	ЄБРР
	Програма технічної допомоги для підвищення  енергоефективності в житлових будинках у регіонах
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – підготувати проект грантової угоди та підписати її
	
	
	1,00
	
	протягом року
	розроблення та підготовка веб-інформаційної бази з метою покращення конкурентоспроможності  та розширення знань у  регуляторній сфері для  вдосконалення функціонування електрообладнання у житлових будинках.  

Підвищення рівня обізнаності акціонерів та будівників щодо технологій енергозбереження, що призведе до нагальності прийняття рішень з вдосконалення функціонування електрообладнання.

	ЄБРР
	Програма технічної допомоги для підвищення  енергоефективності в житлових будинках міст Дніпропетровська та Одеси
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Дніпропетровська міська рада. Одеська міська рада – розробити техніко-економічне обґрунтування проекту, та проектну  документацію
	
	3,00
	
	
	протягом року
	надання технічної допомоги для підготовки до  фінансування щодо удосконалення функціонування електрообладнання та підвищення енергоефективності в муніципальних будинках, школах та дитсадках

	ЄБРР
	Районне теплопостачання в

м. Житомирі
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Житомирська міська рада – підготувати проект грантової угоди та підписати її
	10,00
	5,00
	0,7
	15,70
	протягом року
	проект спрямований на фінансування відновлення та модернізацію системи районного теплопостачання в м. Житомирі

	ЄІБ
	Розвиток системи водопостачання та водовідведення в

м. Миколаєві

	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Миколаївська міська рада – підготувати проект грантової угоди та підписати її

	15,54
	5,10
	
	31,08
	протягом року
	фінансова підтримка міського водоканалу для надзвичайних та енергоефективних заходів з водопостачання,  водовідведення та очищення води. 

З цією метою передбачено будівництво 2 насосних станцій водопроводу та каналізації та резервуарів на р. Південний Буг, камери коагуляції, флокуляції та відстійника 1-ї черги, 3 мулоущільнювачів, реконструкцію 16 км. нової магістралі розподілу води,  реконструкції 13 км мереж водовідведення

	Nefco
	Теплопостачання в 10 середніх муніципалітетах
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – розробити критерії для відбору 10 міст, що отримають фінансування у за рахунок гранта та коштів позики; розробити ТЕО проекту та проектної документації
	4,00
	0,50
	4,0
	
	
	реалізація енергоефективних проектів у секторі теплопостачання в 10 містах України (відібрані міста зможуть отримати фінансування у вигляді гранту до 300 тисяч євро та позики в обсязі до 400 тисяч Євро). Тільки комунальні підприємства можуть приймати участь у програмі 

	Nefco
	Реабілітація теплопостачання в м. Рівне   (вул. Сошенко,

Макарово), реконструкція магістральних теплових мереж
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Рівненська міська рада – отримати рішення міськради щодо надання гарантії; підготувати проект грантової угоди та підписати її
	2 ,0
	0,5
	
	
	
	мета проекту – заміна двох застарілих котелень однією оновленою.

Передбачається встановлення теплообмінників, нових пальників, заміна мазуту та вугілля більш ефективними котлами, запровадження котлів для біомаси, термінове оновлення електронної мережі централізованого опалення 

	ЄБРР
	Модернізація теплопостачання м. Тернополя
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,Тернопільська міська рада – розробити ТЕО проекту та проектну документацію; отримання рішення міськради щодо надання гарантії
	10,0
	5,0
	1,1
	16,0
	
	підвищення енергоефективності та зменшення втрат  споживачів газу та електроенергії та підвищення якості надання послуг з опалення та гарячої води

	ЄБРР
	Районне теплопостачання в

м. Запоріжжі

	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Запорізька міська рада – розробити ТЕО проекту та проектну документацію; отримання рішення міськради щодо надання гарантії
	12,0
	3,0
	0,6
	15, 6
	протягом року
	проект спрямований на введення в дію двох міні-ТЕС, з’єднаних з існуючою системою районного теплопостачання

	ЄБРР
	Районне теплопостачання в Донецькій області
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Донецька облдержадміністрація – отримати висновок Мінфіну про фінансовий стан бенефіціара; отримати рішення міськради щодо надання гарантії
	21,0
	10,0
	1.2
	32,2
	
	відновлення системи теплогенерації, установлення двох когенераційних станцій та індивідуальних опалювальних підстанцій, заміну 58 кілометрів трубопроводів на нові попередньо ізольовані трубопроводи

	ЄБРР
	Районне теплопостачання у м. Львові


	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Львівська міська рада – отримати висновок Мінфіну про фінансовий стан бенефіціара; 

отримати рішення міськради щодо надання гарантії; розробити ТЕО проекту та проектну документацію.
	20,0
	10,0
	1.3
	31,3
	
	відновлення та модернізація системи районного теплопостачання у м. Львові шляхом переходу від станцій центрального опалення до енергоефективної системи HIS, введення теплових насосів для водовідведення та міні-ТЕЦ 

	ПІБ


	Проект Львівського водоканалу (автоклав)
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Львівська міська рада – отримати висновок Мінфіну про фінансовий стан бенефіціара;

отримання рішення міськради щодо надання гарантії; розробити ТЕО проекту та проектну документацію
	11,0
	5,0
	
	19,0
	
	використання мулу у виробництві біогазу без зберігання у відстійниках та шкідливих викидів метану до атмосфери.
Технологічні та екологічні вдосконалення для заводу та створення можливостей для відновлюваних джерел енергії шляхом запровадження біогазу




РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА З МФО ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА

	№ 
з/п
	Зміст заходу
	Виконавці заходів
	Терміни виконання заходів 
(за кварталами)

	1
	Розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2013 – 2016 роки
	Міністерство економічного розвитку і торгівлі, центральні органи виконавчої влади
	протягом року

	2
	Моніторинг та координація заходів з підвищення інституційної спроможності у формуванні ефективної стратегії та планів закупівель для розширення участі вітчизняних виробників та постачальників у проведенні торгів у рамках спільних з МФО проектів.
	Міністерство економічного розвитку і торгівлі, центральні органи виконавчої влади
	протягом року

	3
	Моніторинг стану підготовки і реалізації проектів, виявлення відхилень від показників результативності та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності реалізації проектів
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