17
	
	стор.   16



	


	Порівняльна таблиця до проекту Закону України 

Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта ''Укриття'' на екологічно безпечну систему
	
	Реєстраційний

№ 6624



	
	Автор(и):
	Кабінет Міністрів України
	(Друге читання)

	
	Автори остаточної редакції:
	Народні депутати України – члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
	

	
	Дата розгляду в комітеті: 
	19.06.2018
	


	
	Редакція, прийнята в першому читанні
	Пропозиції та поправки до проекту
	Висновки, обґрунтування
	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції

	0.
	ПРОЕКТ

	
	
	ПРОЕКТ

	1.
	Закон України

	
	
	Закон України

	2.
	Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему
	
	
	Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему

	3.
	Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
	
	
	Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

	4.
	1. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України “Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:
	
	
	І. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України “Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:

	5.
	1) в абзаці восьмому розділу “Загальні положення” цифри “2012” замінити цифрами “2020”;
	
	
	1. В абзаці восьмому розділу “Загальні положення” цифри “2009-2012” замінити цифрами “2019-2020”.

	6.
	2) у розділі “Мета Програми”:
	- 1 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202) 

Назву розділу “Мета Програми” замінити на “Мета та основні напрями діяльності Програми”.

	Враховано редакційно
	2. У розділі “Мета Програми”:

назву викласти в такій редакції: 
“Мета і основні напрями діяльності Програми”;

	7.
	абзац сьомий після слів “безпечну систему” доповнити словами “, поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС”;
	
	
	абзац сьомий доповнити словами та цифрами “поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС”;

	
	
	- 2 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202)

Абзац десятий в розділі “Мета та основні напрями діяльності Програми” викласти у наступній редакції “Для досягнення мети та основних напрямів діяльності Програми необхідно:”

	Враховано редакційно
	абзац десятий викласти в такій редакції: 
“Для досягнення мети і основних напрямів Програми необхідно”;


	8.
	абзац дванадцятий після слів “безпечну систему” доповнити словами “, а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)”;
	
	
	абзац дванадцятий доповнити словами та цифрами “а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)”;

	9.
	після абзацу тринадцятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:
	
	
	після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

	10.
	“забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації.”.
	
	
	“забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації”.

	11.
	У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — двадцять сьомим;
	
	
	У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — двадцять сьомим;

	12.
	абзац двадцятий викласти в такій редакції:
	
	
	абзац двадцятий викласти в такій редакції:

	13.
	“Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапу зняття з експлуатації та консервації, етапу витримки та етапу демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС.”;
	- 3 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202)

У абзаці двадцятому розділу “Мета та основні напрями діяльності Програми” слова “етапу зняття з експлуатації та консервації, етапу витримки та етапу демонтажу” замінити на наступну редакцію “етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу”.

	Враховано
	“Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС”.

	14.
	3) абзаци перший — двадцять другий розділу “Завдання і заходи” замінити абзацами такого змісту:
	
	
	3. Абзаци перший — двадцять другий розділу “Завдання і заходи” замінити двадцятьма абзацами такого змісту:


	15.
	“Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:
	
	
	“Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:

	16.
	зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:
	
	
	зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:

	17.
	- підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;
	
	
	підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;

	18.
	- розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;
	
	
	розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;

	19.
	- виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;
	
	
	виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;

	20.
	- здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту систем, що експлуатуються;
	- 4 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202)

В розділ “Завдання і заходи” після десятого абзацу повернути чинне положення, а саме: 

“здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою.”.

- 5 - Н.д. Левченко Ю.В. (Реєстр. картка №223)

Підпункт 3 пункту 1 розділу 1 Законопроекту після слів “поводження з радіоактивними відходами” доповнити новим абзацом наступного змісту:

“здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою.”

	Враховано

Враховано частково

	здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою;

	21.
	- забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
	- 6 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202)

В абзаці восьмому пункту 3 щодо розділу “Завдання і заходи” після слів “фізичного захисту” доповнити словами “ядерних установок,”.
	Враховано
	забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

	22.
	виконання заходів щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;
	
	
	виконання заходів щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

	23.
	поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
	
	
	поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

	24.
	поводження з радіоактивними відходами.

	
	
	поводження з радіоактивними відходами.

	25.
	На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:
	
	
	На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:

	26.
	підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;
	
	
	підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;

	27.
	поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
	
	
	поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

	28.
	поводження з радіоактивними відходами;
	
	
	поводження з радіоактивними відходами;

	29.
	демонтаж зовнішніх відносно ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;
	
	
	демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;

	30.
	укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;
	
	
	укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

	31.
	надійна консервація частин установок, що не демонтуються;
	
	
	надійна консервація частин установок, що не демонтуються;

	32.
	створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;
	
	
	створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;

	33.
	виконання заходів щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;
	
	
	виконання заходів щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

	34.
	охорона від пожеж.”.
	
	
	охорона від пожеж”.

	35.
	У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим — п’ятдесят другим;
	
	
	У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим — п’ятдесят другим.

	36.
	4) у розділі “Очікувані результати виконання Програми та її ефективність”:
	
	
	4. У розділі “Очікувані результати виконання Програми та її ефективність”:


	37.
	в абзаці першому цифри “2013” замінити цифрами “2020”;
	
	
	в абзаці першому цифри “2013” замінити цифрами “2020”;

	38.
	абзац четвертий викласти в такій редакції:

	
	
	абзац четвертий викласти в такій редакції:

	39.
	“закінчити будівництво та прийняти в експлуатацію заплановані сховища відпрацьованого ядерного палива”;
	- 7 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202)

В абзаці четвертому розділу “Очікувані результати виконання Програми та її ефективність” слова “прийняти в експлуатацію заплановані сховища” замінити на “ввести в експлуатацію друге сховище”.
	Враховано редакційно
	“закінчити будівництво та ввести в експлуатацію заплановане сховище відпрацьованого ядерного палива”;

	40.
	в абзаці сьомому слова “висвітлення питань” замінити словами “висвітлення у засобах масової інформації питань”;
	- 8 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202)

Абзац сьомий розділу “Очікувані результати виконання Програми та її ефективність” лишити в чинній редакції, а саме:

“забезпечити прозорість висвітлення питань, пов'язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.”
	Враховано 
	

	41.
	після абзацу сьомого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:
	
	
	після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

	42.
	“удосконалити систему фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС.”.
	- 9 - Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202)

У новому восьмому абзаці розділу “Очікувані результати виконання Програми та її ефективність” після слів “фізичного захисту” доповнити словами “ядерних установок,”.
	Враховано
	“удосконалити систему фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС”.

	43.
	У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим;
	
	
	У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим.

	44.
	5) у розділі “Обсяги та джерела фінансування Програми”:
	
	
	5. У розділі “Обсяги та джерела фінансування Програми”:


	45.
	перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: “Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 6637,33 млн. гривень (з урахуванням внесків України до Чорнобильського фонду “Укриття”).”;
	- 10 - Н.д. Дирів А.Б. (Реєстр.картка №86)
перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: “Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2 963,22 млн гривень.”
	Враховано
	перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: “Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2 963,22 млн гривень.”

	46.
	абзац четвертий виключити;
	
	
	абзац четвертий виключити.


	47.
	6) додаток до Загальнодержавної програми викласти в такій редакції:
	- 11 - Н.д. Дирів А.Б. (Реєстр.картка №86)

З метою актуалізації строків пропонується заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на період до 2020 року викласти у редакції, що додається.

	Враховано
	6. Додаток до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”  викласти в редакції, що додається.


	48.
	2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
	- 12 - Н.д. Дирів А.Б. (Реєстр.картка №86)
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з     1 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідності із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.»
	Враховано
	ІІ. Прикінцеві положення 

1.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2.
Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

	49.
	Голова Верховної Ради України
	
	
	Голова Верховної Ради України


Додаток 
до Загальнодержавної програми
(в редакції Закону України від “___”  __________ 20__ р. №  ________)

ЗАХОДИ 
щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” 
на екологічно безпечну систему на період до 2020 року

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Джерела фінансу-вання (державний бюджет, інші)
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
	у тому числі за роками

	
	
	усього
	2019
	2020
	
	
	
	
	2019
	2020

	1. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
	кількість остаточно зупинених систем та елементів, 
відсотки
	94
	93,5
	94
	1) остаточна зупинка та виведення з експлуатації устаткування, систем та елементів
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	67,38
	33,29
	34,09

	
	ступінь виконання, відсотки
	100
	90
	100
	2) модернізація існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	60
	20
	40

	
	кількість демонтованого устаткування, 
тис. тонн
	6
	3
	3
	3) демонтаж устаткування, виведеного з експлуатації
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	4
	2
	2

	
	кількість облікових порушень правил, норм та стандартів у сфері використання ядерної енергії
	
	
	
	4) підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та об’єкта “Укриття” (до введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента), у тому числі:

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	692,59
	344,1
	348,49

	
	кількість об’єктів
	3 блоки, 63 споруди
	3 блоки, 63 споруди
	3 блоки, 63 споруди
	експлуатація блоків та об’єктів промислового майданчика;
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	347,54
	172,67
	174,87

	
	одиниць обладнання
	25807
	25807
	25807
	технічне обслуговування і ремонт обладнання, систем, що залишаються в експлуатації;
	Мінприроди України, ДАЗВ України


	державний бюджет
	196,74
	97,74
	99

	
	число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз
	
	
	
	виконання радіаційно- гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	36,99
	18,38
	18,61

	
	кількість ядерних аварій та порушень під час зберігання та транспортування ядерних матеріалів
	
	
	
	виконання заходів, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, забезпечення ведення обліку і здійснення контролю за ядерними матеріалами і забезпечення гарантій МАГАТЕ на державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	36,21
	17,99
	18,22

	
	кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами
	
	
	
	забезпечення пожежної безпеки та підтримка протипожежного режиму підприємства
	Мінприроди України, ДАЗВ України


	державний бюджет
	25,7
	12,77
	12,93

	
	ступінь виконання, відсотки
	100
	100
	100
	забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві;
	Мінприроди України, ДАЗВ України


	державний бюджет
	29,12
	14,47
	14,65

	
	порушення допустимих меж радіаційного впливу
	
	
	
	забезпечення екологічної безпеки ядерних об’єктів і радіаційного захисту населення та навколишнього природного середовища, мінімізація шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	4,83
	2,4
	2,43

	
	кількість сховищ, що підлягає обслуговуванню
	3
	3
	3
	захист персоналу, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них 
(в межах своїх повноважень)
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	15,46
	7,68
	7,78

	
	ступінь виконання, відсотки
	18
	15
	18
	5) реалізація проекту етапу остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	46,48
	23,26
	23,22

	
	ступінь виконання, відсотки
	80
	70
	80
	6) реалізація проекту виведення з експлуатації ставка-охолоджувача із залученням підрядної організації
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	0,2
	0,1
	0,1

	
	ступінь виконання, відсотки
	47
	40
	47
	7) реконструкція та капітальний ремонт на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, у тому числі:

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	39,07
	19,5
	19,57

	
	ступінь виконання, відсотки
	33
	25
	33
	реконструкція системи стисненого повітря для власних потреб Чорнобильської АЕС, установки розділення 
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	2,12
	1,06
	1,06

	
	
	
	
	
	повітря та реконструкція систем вентиляції;
	
	
	
	
	

	
	ступінь виконання, відсотки
	51
	45
	51
	реконструкція систем технічного та господарсько-питного водопостачання; модернізація системи хімводоочищення, реконструкція каналізації, очисних споруд із залученням підрядної організації;
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	5,61
	2,77
	2,84

	
	ступінь виконання, відсотки
	33
	25
	33
	реконструкція систем нормального живлення, капітальний ремонт мережі освітлення та живлення;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	8,2
	4,1
	4,1

	
	ступінь виконання, відсотки
	68
	64
	68
	реконструкція комплексу тепломеханічного обладнання та системи теплопостачання;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	1,98
	0,99
	0,99

	
	ступінь виконання, відсотки
	48
	42
	48
	ремонт виробничих будівель і споруд, спостереження за осіданнями і деформаціями будівель і споруд, капітальний ремонт покрівель.
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	21,16
	10,58
	10,58

	
	кількість порушень у сфері фізичного захисту ядерних установок та

ядерних матеріалів
	
	
	
	8) фізичний захист ядерних установок та ядерних мат19,еріалів, а саме 

забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів.
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	3,7
	1,8
	1,9

	Разом за завданням 1
	
	
	
	
	
	
	913,42
	444,05
	469,37

	у тому числі
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	913,42
	444,05
	469,37

	2. Перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему
	ступінь виконання, відсотки
	96
	95
	96
	1) виконання плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”
	
	міжнародна технічна допомога, млн. євро
	32,51*
	32,51*
	

	
	
	
	
	
	
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	866,99
	300,0
	566,99

	
	дотримання меж безпечної експлуатації, 
відсотки
	100
	100
	100
	2) експлуатація об’єкта “Укриття” та нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію), в тому числі:


	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	654,3
	319,85
	334,45

	
	кількість об’єктів 

	4

бурових устано-вок

76 стаціо-нарних свердло-вин
	4 бурових устано-вок
76 стаціо-нарних свердло-вин
	4

бурових устано-вок

76 стаціо-нарних свердло-вин
	експлуатація, технічне обслуговування і ремонт бурового обладнання. Обслуговування свердловин;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	32,71
	15,99
	16,72

	
	кількість 

млн. кв. метрів
	2,45
	2,45
	2,45
	дезактивація, пилопригнічення та екранування на об’єкті “Укриття” і його території;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	92,95
	45,44
	47,51

	
	кількість систем
	5
	5
	5
	експлуатація, технічне обслуговування і ремонт систем об’єкта “Укриття”;
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	123,94
	60,59
	63,35

	
	кількість систем
	21
	21
	21
	експлуатація, технічне обслуговування та ремонт систем нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію);
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	311,76
	152,4
	159,36

	
	число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз
	
	
	
	виконання робіт з радіаційного контролю у локальній зоні і приміщеннях об’єкта “Укриття”, проведення дозиметричного та технологічного радіаційного контролю (стаціонарними установками, переносними приладами);

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	72,28
	35,33
	36,95

	
	кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами
	
	
	
	виконання заходів
із забезпечення пожежної безпеки та підтримки протипожежного режиму на об’єкті “Укриття” та новому безпечному конфайнменті
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	20,66
	10,1
	10,56

	Разом за завданням 2
	
	
	
	
	
	
	1521,29
	619,85
	901,44

	у тому числі
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	1521,29
	619,85
	901,44

	
	
	
	
	
	
	міжнародна технічна допомога, млн. євро
	32,51*
	32,51*
	

	3. Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом
	кількість вивезених з майданчика державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС” радіоактивних відходів, куб. метрів
	17 000
	7 000
	10 000
	1) звільнення від радіоактивних відходів
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	27,22
	13,61
	13,61

	
	кількість введених в експлуатацію установок
	3
	2
	1
	2) проектування, будівництво та введення в експлуатацію установок, призначених для поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, у тому числі:

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	127,73
	67,73
	60

	
	кількість об’єктів, введених в експлуатацію
	3
	3
	
	створення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом 
за рахунок коштів матеріально-технічної допомоги  тощо;

	
	міжнародна технічна допомога, млн. євро
	1,19*
	1,19*
	

	
	ступінь виконання, відсотки
	100
	
	100
	створення дільниць з переробки твердих радіоактивних відходів (збирання, сортування, фрагментація та перевезення на установки з переробки);

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	1,76
	
	1,76

	
	ступінь виконання, відсотки
	100
	75
	100
	створення тимчасових сховищ для твердих радіоактивних відходів (накопичення під час виконання демонтажу обладнання);

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	58,24
	30
	28,24

	
	ступінь виконання, відсотки
	65
	35
	65
	створення установки для попередньої обробки рідких радіоактивних відходів з вилученням трансуранових елементів та органічних речовин;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	19,93
	9,93
	10

	
	ступінь виконання, відсотки 
	100
	100
	
	створення установки очищення/обробки кабельної продукції;
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	6,26
	6,26
	

	
	ступінь виконання, відсотки
	100
	50
	100
	створення дільниць фрагментації та розбирання великогабаритного обладнання;

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	40
	20
	20

	
	ступінь виконання, відсотки
	100
	100
	
	створення установки аерозольної газодинамічної дезактивації

	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	1,54
	1,54
	

	
	експлуатація, відсотки
	65
	30
	65
	3) експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	73,65
	36,43
	37,22

	
	кількість перероблених рідких радіоактивних відходів, відсотків
	3,4
	1,1
	3,4
	
	
	
	
	
	

	
	експлуатація, відсотки
	15
	5
	15
	4) експлуатація промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	79,26
	39,08
	40,18

	
	кількість перероблених твердих радіоактивних відходів, 
відсотки


	2,0
	0,5
	2,0
	
	
	
	
	
	

	
	експлуатація, відсотки
	80
	35
	80
	5) експлуатація комплексу з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	64,95
	32,16
	32,79

	
	забезпечення інфраструктури поводження з упаковкою для радіоактивних відходів, 
відсотки
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	

	
	введення в експлуатацію, відсотки
	100
	42
	100
	6) експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	95,2
	45,61
	49,59

	
	кількість відпрацьованих тепловидільних збірок, що перебувають на зберіганні
	3541
	1041
	3541
	
	
	
	
	
	

	
	кількість облікових порушень у сфері експлуатації сховищ радіоактивних відходів
	
	
	
	7) експлуатація тимчасового сховища високоактивних радіоактивних відходів, сховища твердих радіоактивних відходів, сховища рідких радіоактивних відходів, сховища рідких та твердих радіоактивних відходів, сховища відпрацьованого  ядерного палива (СВЯП-1)
	Мінприроди України, ДАЗВ України
	державний бюджет
	43,8
	21,9
	21,9

	Разом за завданням 3
	
	
	
	
	
	
	511,81
	256,52
	255,29

	у тому числі
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	511,81
	256,52
	255,29

	
	
	
	
	
	
	міжнародна технічна допомога, млн. євро
	1,19*
	1,19*
	

	4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт
	ступінь виконання, відсотки
	100
	100
	
	1) розроблення програми науково-технічного супроводження робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему
	Мінприроди України, ДАЗВ України, Національна академія наук
	державний бюджет
	1,0
	1,0
	

	
	ступінь виконання, відсотки
	20
	15
	20
	2) виконання програми науково-технічного супроводження робіт
	Мінприроди України, ДАЗВ України, Національна академія наук
	державний бюджет
	15,7
	11,2
	4,5

	
	ступінь виконання, відсотки
	125
	15
	25
	3) розроблення нормативної документації, у
тому числі розроблення, із

залученням підрядних організації, спеціальних нормативно-методичних документів для провадження практичної діяльності із зняття з експлуатації блоків ЧАЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему
	Мінприроди ДАЗВ Національна академія наук України
	державний бюджет
	
	
	

	Разом за завданням 4
	
	
	
	
	
	
	16,7
	12,2
	4,5

	у тому числі
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	16,7
	12,2
	4,5

	Усього за Програмою
	
	
	
	
	
	
	2963,22
	1332,62
	1630,6

	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	2963,22
	1332,62
	1630,6

	
	
	
	
	
	
	міжнародна технічна допомога, млн. євро
	33,7*
	33,7*
	


* Кошти вносяться відповідно до міжнародних зобов’язань і не враховуються в загальній сумі витрат на реалізацію програми
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