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Фінансово-економічне обґрунтування 
до проєкту «Проект електрифікації української залізниці «Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка»
Опис проєкту

Проєкт «Проект електрифікації УЗ «Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка» передбачає будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.
Загальна вартість проєкту становить орієнтовно 300 млн євро.

Фінансування проєкту планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії в обсязі – 150 млн євро. Джерелом співфінансування проєкту будуть залучені кошти Європейського інвестиційного банку (відповідну Фінансову угоду було підписано у грудні минулого року).
Дані про бенефіціара проєкту 

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця») є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та діє відповідно до Статуту ПАТ «Укрзалізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 735.

ПАТ «Укрзалізниця» утворено як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці), а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття.
Мета, завдання та показники результативності проєкту

Мета проєкту:

Електрифікація, модернізація систем сигналізації і зв’язку та колійний розвиток напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка.

Реалізація Проєкту дозволить: 
· підвищити пропускну спроможності залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей, що у свою чергу дозволить вирішити проблеми з пропуском вантажів в напрямку миколаївських портів;

· підняти дільничну швидкість руху вантажних поїздів на 20 – 25%, що дасть можливість скоротити термін доставки вантажів, а також суттєво зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані із поліпшенням організації руху поїздів, а саме уникнути значної кількості гальмувань і розгонів поїздів (при виконані обгонів та схрещувань);

· одержати значну економію дизельного палива й поліпшити екологічну ситуацію в регіоні за рахунок виключення шкідливих викидів (продуктів згоряння дизельного палива) в атмосферу загальною кількістю 11000 т/рік;

· додатково створити близько 300 кваліфікованих робочих місць. 

Завдання проєкту
Для ділянки «Долинська – Миколаїв»:

Виконати колійні роботи і роботи по електрифікації:

-
будівництво залізничної колії 94,6 км;

-
перевлаштувати існуючі залізничні колії 4,6 км;
-
здійснити реконструкцію колійного розвитку на 12 станціях: збільшення декількох приймально-відправних колій до 1250 м;

· будівництво 2 шляхопроводів замість залізничних переїздів і реконструкція 14 переїздів;

· здійснити реконструкцію і перебудову пасажирських платформ – 38 од;

· укласти стрілочні переводи (типу Р-65 марки М 1/9: 35 од. типу Р-65 марки М 1/11: 99 од., запобіжні стрілки: 8 од.);

· установити нові системи сигналізації та зв'язку.
· Виконати роботи з будівництва високовольтної лінії електропередачі:

· будівництво високовольтних ліній електропередачі 150 кВ для живлення тягових підстанцій;

· одноланцюгова ВЛ-150 кВ «Миколаїв - Миколаїв-Тягова» з волоконно-оптичним кабелем, вмонтованим в блискавкозахисному тросі - 40,0 км;

· дволанцюгова ВЛ-150 кВ «Миколаїв - Новополтавка» з волоконно-оптичним кабелем, вмонтованим в блискавкозахисному тросі 70,0 км;

· ВЛ-150 кВ «Херсонська - Миколаїв-Тягова» з волоконно-оптичним кабелем, вмонтованим в блискавкозахисному тросі 96,0 км;
· реконструкція ОРУ-150 кВ ПС-330 кВ підстанції «Миколаївська»;
· реконструкція ОРУ-150 кВ ПС-330 кВ підстанції «Херсонська».

Для ділянки «Миколаїв - Колосівка»:
Виконати роботи по електрифікації: експлуатаційна довжина електрифікованих ділянок 105,0 км.
Установити нові системи сигналізації та зв'язку.
Виконати роботи по електрифікації на обох ділянках:

· поставка і установка матеріалу контактної мережі;

· будівництво 3 тягових підстанцій (на змінному струмі) на станціях «Ясна Зоря», «Новополтавка» і «Миколаїв»;

· підведення лінії енергопостачання (лінія ДПР (два дроти рейок) 27,5 кВ буде заново встановлена на опорах контактної мережі);

· установка автоблокування шляху;

· впровадження електронної централізації на станціях, включаючи укладання нового кабелю;

· укладання волоконно-оптичного кабелю (часткова заміна орендованого кабелю);

· захист ліній зв'язку УЗ та інших підприємств;

· будівництво споруд в районі контактної мережі, гаражі для спеціалізованого транспорту, приміщення для трансформаторних підстанцій;

· захист газових трубопроводів;

· допоміжні роботи.

Установити нові системи сигналізації та зв'язку на обох ділянках:

· на станціях: мікропроцесорні системи електричної централізації для стрілочних переводів та сигнальних пристроїв;

· на перегонах: мікропроцесорні системи автоматичного блокування;

· на залізничних переїздах: автоматична сигналізація для переїздів, включаючи автоматичний шлагбаум, який управляється черговим по переїзду;

· в диспетчерському пункті: мікропроцесорні системи централізованої системи управління рухом та диспетчерського контролю, які надають дані єдиної автоматизованої системи управління вантажними перевезеннями "Укрзалізниці" АСК ВП УЗ-Е;

· цифрова мережа транспортного зв'язку на базі волоконно-оптичних кабельних ліній;

· системи поїзного та станційного радіозв'язку;

· сучасне обладнання системи оперативно-технологічного зв'язку, системи гучномовного двостороннього паркового зв'язку;

· сучасне обладнання дистанційного контролю нагріву букс рухомого складу.

Попередні розрахунки оціночної вартості Проєкту

ПАТ «Укрзалізниця» розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано від ДП «Укрдержбудекспертиза» основний висновок щодо кошторисної вартості проєкту для напрямку Долинська – Миколаїв. Проєктно-кошторисна документація для напрямку Миколаїв – Колосівка та для проєкту "Зовнішнє енергопостачання тягових підстанцій" розроблена з урахуванням цін 2013 року. Проєктна вартість за видами робіт по напрямках визначалась консультантом ЄІБ (компанією «Ardanuy»). Остаточна вартість за видами робіт буде визначена тільки після коригування, погодження та затвердження проєктно-кошторисної документації в установленому законодавством України порядку.

Розподіл вартості будівництва (з урахуванням ПДВ) по службах наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

	Об`єкти служб
	Електропостачання
	Автоматики  та телекомунікацій        
	Колії та споруд
	Всього

	Долинська – Миколаїв

	Загальна кошторисна вартість, тис. грн.
	3338317,17

(з них 1566000,0 на зовнішнє електропостачання)
	2230549,66
	1883303,85
	7452170,68

	Миколаїв – Колосівка

	Загальна кошторисна вартість, тис. грн.
	816958,862
	469788,971
	109066,989
	1395814,823


Систематизовані зведені дані про вартість будівництва наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

	Найменування витрат
	Вартість, тис. грн.

	
	

	
	По ділянках
	По напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка

	
	Долинська-Миколаїв
	Миколаїв-Колосівка
	

	
	Підвищення пропускної спроможності
	Зовнішнє електропостачання
	
	

	Будівельно-монтажні роботи
	4094814,56
	1200000,0
	638483,776
	5933298,336

	Устаткування
	1761515,12
	126000,0
	478138,302
	2365653,422

	Пусконалагоджувальні роботи
	0
	0
	5451,205
	5451,205

	Інші витрати
	29841,0
	240000
	273741,540
	543582,54

	Загальна кошторисна вартість,тис. грн.
	5886170,68
	1566000,0
	1395814,823
	8847985,503

	
	7452170,68
	
	

	Загальна кошторисна вартість без ПДВ, тис. грн.
	6210142,23
	1163179,02
	7373321,25


Розрахунок економічної ефективності Проєкту

Строк окупності й економічний ефект капітальних вкладень визначається за формулами (1), (2), (3). Розрахунки зведені в таблиці 3.

Визначення економічний ефект і терміну їх окупності  визначено за формулами (1), (2); 
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де Е – економічний ефект;

Ток – термін окупності капітальних вкладень, у роках;

 (Птепл-Пелектр)= ΔП –  річний економічний ефект, викликаний капітальними вкладеннями у будівництво другої головної колії та електрифікації, у тис. грн.;

Птепл. – річні експлуатаційні витрати при тепловозній тязі, а саме витрати на дизельне паливо та мастильні матеріали (існуюча ситуація), у тис. грн. 

Пелектр – річні експлуатаційні витрати при перевезеннях електричною тягою (після реалізації Проєкту), у тис. грн.;

Річні експлуатаційні витрати при перевезеннях електричною тягою складаються з наступних елементів, у тис. грн.:

Пелектр. = Селектр. + Cз.п. електр. + Селектр. дод. ен. + Сам.електр. +Сів. електр. ;
(3)
Селектр. – річні експлуатаційні витрати при електричній тязі, пов'язані з тягою поїздів;

Cз.п. електр. – річні витрати на заробітну плату додаткового штату при електричні тязі;
Селектр.доп.ен. – річні додаткові енергетичні експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням споруд, які вводяться в експлуатацію при електричні тязі;

С ам.електр. – річні витрати на амортизацію основних фондів, які знову вводяться в експлуатацію при електричній тязі;

Сів.електр. – інші річні експлуатаційні витрати при електротязі.
Таблиця 3

	Показник
	Розрахунок для напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка

	
	

	
	Існуюча ситуація
	Після реалізації Проєкту

	Капітальні вкладення, тис грн
	0
	7373321,25

	Річні експлуатаційні витрати, тис грн
	945271,058
	771356,158

	Додатковий дохід, тис.грн.
	0
	548558,004

	Економічний ефект 
	548558,004+(945271,058-771356,158)=

	
	722472,904

	Термін окупності, роки
	7373321,25/722472,904=

	
	10,2


Наведені розрахунки виконались без урахування ПДВ через те, що прибуткові і затратні ставки, тарифи на енергоносії, амортизація та інше також визначені без ПДВ.

Очікувані результати Проєкту та орієнтовні показники, що дадуть змогу їх оцінити

1. Результатом реалізації Проєкту є підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. 

Підвищення рівня технічного оснащення напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, дозволить вирішити проблеми з пропуском вантажів не тільки в напрямку миколаївських портів, а комплексно вирішить питання з пропускною спроможністю в напрямку чорноморських портів. 

На даний час, відчувається значний дефіцит пропускної спроможності на напрямку Знам’янка – Помічна – Колосівка, внаслідок чого вагонопотік призначенням в порти, відхиляється на маршрут Помічна – Котовськ – Одеса, при цьому, в деяких випадках, кружність складає близько 200 км.

Як відомо, значний відсоток вантажів, а саме зернові, будівельні останнім часом перенаправлено на перевезення іншими видами транспорту – річковим та автотранспортом.

Таким чином, дефіцит пропускної спроможності напрямку вже в існуючий час є фактором, стримуючим подальший розвиток не тільки підприємств району тяжіння напрямку, а й більшості галузей господарського комплексу України, та забезпечення функцій транзиту по транспортних коридорах для європейських країн.

2. Будівництво другої колії і електрифікація напрямку дозволяє підняти дільничну швидкість руху вантажних поїздів на 20 – 25%, що дасть можливість скоротити термін доставки вантажів, а також суттєво зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані із поліпшенням організації руху поїздів, а саме уникнуть значної кількості гальмувань і розгонів поїздів (при виконані обгонів та схрещувань поїздів).

3. Електрифікація, крім підвищення швидкості руху й продуктивності праці, дозволить одержати значну економію  дизельного палива й поліпшити екологічну ситуацію в розглянутому регіоні за рахунок виключення шкідливих викидів (продуктів згоряння дизельного палива) в атмосферу загальною кількістю 11000 т/рік. 

4. Річній економічний ефект, викликаний капітальними вкладеннями у будівництво другої головної колії та електрифікації напрямку складе більш ніж 720,0 млн. грн, строк окупності  капітальних вкладень 10,2 років. Додатково буде створено більш 300 кваліфікованих робочих міст. 

Джерела фінансування Проєкту

За оцінками експертів загальна вартість Проєкту без урахування ПДВ складе близько 300 млн. євро (150 млн. євро  кредитні кошти ЄІБ, 150 млн. євро  кредитні кошти ЄБРР), у тому числі:

-
Електрифікація та будівництво других колій на напрямку Долинська – Миколаїв – 202 млн. євро;

-
Зовнішнє електропостачання тягових підстанцій – 45 млн. євро;

-
Електрифікація напрямку Миколаїв – Колосівка – 49 млн. євро.

Крім того, частка ПАТ «Укрзалізниця» у фінансуванні проєкту складе близько 60 млн. євро (ПДВ 20%).

Транш І
"Електрифікація та будівництво других колій на напрямку Долинська – Миколаїв", "Зовнішнє енергопостачання тягових підстанцій";

Транш ІІ
"Електрифікація напрямку Миколаїв – Колосівка".

Попередні умови фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) по проєкту «Електрифікації залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка» наведено в таблиці 4.
Таблиця 4
	Показник
	Кредит ЄБРР
	Кредит ЄІБ

	
	під гарантію держави
	під гарантію держави

	Сума кредиту (орієнтовно)
	150 млн. євро
	150 млн. євро

	Строк погашення
	15 років
	25 років

	Відстрочка повернення кредиту 
	4 роки
	5 років

	Відсоткова ставка
	EURIBOR+1%
	фіксована ставка або плаваюча ставка 

(EURIBOR + спред, що  визначається Банком для кожного наступного періоду, становить приблизно до 1%)

	Комісія за зобов’язання
	0,5 % 

від невибраної суми
	Відсутня

	Одноразова комісія  за відкриття кредиту
	1% від суми кредиту
	50 тис. євро


Передбачуване джерело повернення позики

Передбачається, що повернення коштів кредиту буде здійснюватись за рахунок:

- коштів, отриманих залізницями від перевезень залізничним транспортом вантажів та пасажирів; 
-  прибутків від додаткових обсягів перевезень;

-  скорочення витрат енергоресурсів;

-  покращення транспортного обслуговування клієнтури і пасажирів.

Кошти будуть повернуті в установленому порядку відповідно до умов Фінансової та Кредитних угод і закладені у фінансових планах Укрзалізниці на відповідні роки. 

Пропонується як належне забезпечення надати у заставу майнове право на вимогу сплати грошових сум за контрактами (договорами) про організацію перевезень ПАТ "Укрзалізниця" в обсягах, погоджених з Міністерством фінансів України. 

Очікуваний строк підготовки та реалізації Проєкту

Етап 1 дільниця «Долинськая – Миколаїв», очікується, що роботи розпочнуться у 2018 році і завершаться до кінця 2020 року. 
Весь Проєкт буде введений в експлуатацію до IV кв. 2021 року.

Інформація про речові права на нерухоме майно (земельну ділянку), що дають право на виконання будівельних робіт та стан розроблення проєктної документації

Реалізація Проєкту передбачається у межах смуги відведення (смуги відводу) залізничного транспорту, які є земельними ділянками, прилеглими до залізничних колій, призначеними для розміщення залізничних станцій, водовідвідних та укріплювальних пристроїв, захисних смуг лісів вздовж залізничних колій, ліній зв'язку, пристроїв електропостачання, виробничих та інших будівель, будов, споруд, пристроїв та інших об'єктів залізничного транспорту.
Щодо компонента Проєкту «Зовнішнє енергопостачання тягових підстанцій», то для його реалізації необхідне придбання земельних ділянок, які розташовуються не у межах смуги відведення залізничного транспорту. 
_____________________________________
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