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ПОСТАНОВА 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обговорення відповіді Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича на депутатський запит народного депутата України Качури Олександра Анатолійовича щодо надання інформації відносно будівництва Шулявського шляхопроводу № 01/21-1 від 23.09.2019 року на пленарному засіданні Верховної Ради України
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І. Відповідно до статті 226 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та частини дев’ятої, частини одинадцятої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» Верховна Рада України постановляє:

1. За результатом обговорення відповіді Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича на депутатський запит народного депутата України Качури Олександра Анатолійовича щодо надання інформації відносно будівництва Шулявського шляхопроводу №01/21-1 від 23.09.2019 року на пленарному засіданні Верховної Ради України, вважати відповідь неналежною, та такою, що не задовольняє з наступних причин:
1) Виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі – «КМДА») не надано відповіді щодо необхідності здійснення авансової виплати у повному обсязі, оскільки відповідно до п. 4.3. Договору № 26/06-18 від 26.06.2018 (далі – «Договір») Генерального підряду укладеного між КМДА та ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» «Замовник може перерахувати Генпідряднику аванс (попередню оплату) у розмірі не більше 30% від річного обсягу робіт, узгодженого Сторонами на поточний рік». У зв’язку із чим повне авансування не передбачено укладеним договором, але було здійснено КМДА;
2) При наданні відповіді КМДА також не було зазначено, яку суму закладено у проекті на здійснення  робіт. Однак, надано тільки інформацію про кількість фактичного фінансування  станом на 23 вересня 2019 року, а також інформацію про збільшення кошторисної вартості робіт до 830,12 млн. грн. Таким чином не зрозуміло кінцевої вартості робіт та необхідності оголошення тендеру UA-2018-02-21-000440-a на суму 608,57 млн. грн.;
3) У відповідь на запит КМДА не надано інформацію щодо причин постійного зростання вартості реконструкції Шулявського шляхопроводу попри зупинення її фактичного виконання;
4) У відповідь на запит КМДА не надано інформацію щодо особи відповідальної за дотримання строків виконання робіт, як і не зазначено строків закінчення ремонтних робіт. Крім того, відповідно до Додаткової угоди №18 від 05 листопада 2019 року до Договору строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020 року, що не відповідає вимогам тендерної документації Затвердженої протоколом тендерного комітету № 4 від 28.03.2018 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», відповідно до якої строк виконання робіт має складати 2018-2019 роки.

2. Апарату Верховної Ради України направити до суду протокол про вчинення адміністративного правопорушення передбаченого частиною третьою статті 188-19 КУпАП з відповідними обгрунтуваннями.

3.  Визначити Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України головним для підготовки висновку щодо відповіді на депутатський запит.

ІІ. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 


Голова Верховної Ради 
             України
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