Додаток 1 
до Загальнодержавної програми
(в редакції Закону України від 		2021 р. №           )

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 
перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки

| Найменуван-ня завдання | Найменування показника |  |  |  | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання (державний, місцевий, бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У том числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зняття з експлуатації Чорнобильсь-кої АЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) створення умов для повернення у господарський обіг забрудненої території та об’єктів Чорнобильської АЕС, у тому числі: | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 129,61 | 0,51 | 0,51 | 18,87 |  | 9,84 | 12,02 | 12,63 | 15,28 | 11,51 | 11,62 | 13,6 | 23,22 |
|  | питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих, відсотків |  |  |  | 100 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | остаточна зупинка та виведення з експлуатації устаткування, систем та елементів; | —“— | —“— | 0,16 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | кількість демонтованих споруд, одиниць |  |  |  | 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | демонтаж споруд, які не плануються для подальшого використання; | —“— | —“— | 37,3 | 0,05 | 0,05 | 11,24 |  | 1,68 | 3,28 | 3,28 | 5,28 | 0,81 | 0,17 | 1,35 | 10,11 |
|  | маса демонтованого устаткування, тис. тонн |  |  |  | 83 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | демонтаж, дезактивація та звільнення від регулюючого контролю обладнання і матеріалів | —“— | —“— | 92,15 | 0,46 | 0,46 | 7,62 |  | 8,15 | 8,72 | 9,33 | 9,98 | 10,68 | 11,43 | 12,23 | 13,09 |
|  | маса матеріалів, звільнених від регулюючого контролю, тис. тонн |  |  |  | 49,8 | 0,6 | 1,8 | 3 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) реалізація проекту остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та приведення їх до стану, що забезпечить довгострокову безпечну витримку та мінімальне споживання ресурсів, у тому числі: | —“— | —“— | 515,13 |  |  | 28,28 |  | 63,43 | 117,48 | 119,23 | 122,48 | 64,23 |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 58,3 | 69,6 | 69,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | розроблення проектної та робочої документації; | —“— | —“— | 9,88 |  |  | 2,68 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої проектної документації, одиниць |  |  |  | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої робочої документації, одиниць |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  | 10,2 | 32,6 | 55,1 | 77,5 | 100 |  |  |  |  | демонтаж та переробка довгомірних виробів; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 251,02 |  |  | 25,6 |  | 56,23 | 56,48 | 56,23 | 56,48 |  |  |  |  |
|  | кількість демонтованих та перероблених довгомірних виробів у центральних залах першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, одиниць |  |  |  | 9094 |  |  | 927 | 2041 | 2041 | 2041 | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість ядерних установок, на яких виконано роботи з консервації, одиниць |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | консервація ядерних установок та локалізація зони консервації; | —“— | —“— | 108,64 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 27,64 |  |  |  |
|  | кількість придбаного обладнання, одиниць |  |  |  | 1594 |  |  |  |  | 1594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 23,9 | 48,8 | 74,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість шатрів центральних залів ядерних реакторів, на яких виконано роботи з реконструкції, одиниць |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | реконструкція шатрів центральних залів ядерних реакторів та демонтаж розвантажувально-завантажувальних машин | —“— | —“— | 145,59 |  |  |  |  |  | 35 | 36 | 38 | 36,59 |  |  |  |
|  | кількість придбаного обладнання, одиниць |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 24 | 48,8 | 74,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) проектування та початок реалізації етапу “Витримка”: | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  | розроблення проектної документації на етап “Витримка”; | —“— | —“— | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
|  | кількість розробленої проектної документації, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 11,6 | 17,4 | початок реалізації етапу “Витримка” | —“— | —“— | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | кількість зон витримки, одиниць |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість об’єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що перебувають в експлуатації, одиниць |  |  |  | 334 | 334 | 334 | 330 | 327 | 326,5 | 326 | 324 | 321 | 318 | 315 | 312 | 4) підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, існуючих сховищ відпрацьованого ядерного палива та об’єктів поводження з радіоактивними відходами | —“— | —“— | 3085,36 | 323,44 | 361,36 | 409,27 |  | 361,22 | 318,37 | 276,21 | 241,37 | 203,38 | 200,52 | 197,17 | 193,05 |
|  | кількість технологічних систем на першому, другому, третьому енергоблоках Чорнобильської АЕС та об’єктах її промислового майданчика, що перебувають в експлуатації, одиниць |  |  |  | 1527 | 1527 | 1512 | 1497 | 1482 | 1467 | 1452 | 1437 | 1422 | 1407 | 1392 | 1377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість сховищ, що підлягає обслуговуванню |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, у тому числі: | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 950,38 |  |  | 300,43 |  | 180,63 | 157,98 | 133,44 | 66,44 | 39,41 | 33 | 28,57 | 10,48 |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 31 | 40,2 | 47,9 | 57,7 | 67,6 | 78,5 | 87,3 | 93,2 | 96,5 | 98,3 | 100 | загальнопромислових систем та систем забезпечення життєдіяльності; | —“— | —“— | 63,08 |  |  | 15,43 |  | 9 | 9 | 10 | 8 | 5,41 | 3 | 1,70 | 1,54 |
|  | кількість загальнопроми-слових систем та систем забезпечення життєдіяльності, що будуть введені в експлуатацію, одиниць |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість улаштованих наглядових свердловин, одиниць |  |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаного обладнання для реконструкції системи супутникового обігріву частини водонаповнених ємностей, трубопроводів та спеціалізованої каналізації, одиниць |  |  |  | 32 |  |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість резервуарів водонаповнених ємностей, що обігріто, одиниць |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяжність трубопроводів та спеціалізованої каналізації, що обігріто, кілометрів |  |  |  | 20,057 |  |  | 4,083 | 4,083 | 3,9135 | 3,9135 | 2,032 | 2,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість об’єктів, на яких здійснено реконструкцію системи господарчо-питного водопостачання, одиниць |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100,0 | 18,3 | 27,2 | 42,3 | 56,3 | 65,3 | 74,4 | 81,4 | 87,4 | 92,9 | 98,3 | 100 | систем електропостачання, електричного живлення та мереж освітлення; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 270,08 |  |  | 79,43 |  | 46,14 | 30 | 30 | 23 | 20 | 18 | 17,87 | 5,64 |
|  | протяжність прокладених кабельних ліній 6 кВ живлення трансформато-рів, кілометрів |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість реконструйова-них відкритих та закритих розподільчих пристроїв (з трансформато-рами) напругою 110 кВ і 6 кВ, одиниць |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених систем постійного оперативного струму та систем власних потреб, одиниць |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених систем релейного захисту та протиаварійної автоматики, одиниць |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених систем диспетчерсько-технологічного зв’язку і керування, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених систем комерційного і технічного обліку спожитої енергії, захисту від перенапруг, заземлення, одиниць |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених головних розподільчих пристроїв потужністю 6 кВ, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість замінених секцій контрольно-розподільчого пристрою 0,4 кВ, одиниць |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 8,8 | 20,2 | 38,5 | 55,5 | 71,9 | 81,2 | 88 | 92,4 | 96,1 | 99 | 100 | будівель і споруд; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 248,49 |  |  | 80,79 |  | 46,45 | 44,8 | 25,25 | 18,5 | 12 | 10 | 8 | 2,7 |
|  | кількість будівель, в яких здійснено реконструкцію/ капітальний ремонт, одиниць |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість побудованих/ реконструйова-них споруд, одиниць |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна площа покрівлі, що реконструйова-на/капітально відремонтована, кв. метрів |  |  |  | 8664,88 |  | 2351 | 1999 | 2589 | 1435,88 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна площа будівель, що реконструйо-вані, кв. метрів |  |  |  | 12751,2 |  |  |  | 252 |  |  | 1362 | 4087 | 3406 | 2725 | 919,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна площа автомобільних доріг та пішохідних доріжок, на яких здійснено капітальний ремонт, кв. метрів |  |  |  | 7870,9 |  | 4992 | 2878,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 1,9 | 19,4 | 43,2 | 66,3 | 81,8 | 88,2 | 91,3 | 94,4 | 97,5 | 99,1 | 100 | реконструкція систем протипожежного захисту та сигналізації; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 63,11 |  |  | 26,53 |  | 14,86 | 10 | 4,12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,6 |
|  | кількість реконструйо-ваних систем протипожежно-го захисту та сигналізації в будівлях, одиниць |  |  |  | 13 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість побудованих центрів приймання тривожних сповіщень, одиниць |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаного обладнання для системи передачі тривожних сповіщень, одиниць |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість обладнання для системи пожежної сигналізації, одиниць |  |  |  | 708 |  |  | 505 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість обладнання для систем пожежогасіння та оповіщення про пожежу, одиниць |  |  |  | 411 |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 3,3 | 18,8 | 34,4 | 54,7 | 75 | 95,3 | 100 |  |  |  |  | систем та елементів фізичного захисту | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 305,62 |  |  | 98,25 |  | 64,18 | 64,18 | 64,07 | 14,94 |  |  |  |  |
|  | кількість автоматизова-них комплексів інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту периметру контрольованої зони, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаного обладнання для автоматизовано-го комплексу технічних засобів, одиниць |  |  |  | 357 |  | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6) створення інфраструктури зняття з експлуатації, у тому числі: | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 199,53 |  |  | 125 |  | 58,53 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 |  |  | 65,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | створення та введення в експлуатацію лінії подрібнення довгомірів на третьому енергоблоці | —“— | —“— | 153,53 |  |  | 100 |  | 53,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених ліній подрібнення довгомірів на третьому енергоблоці, одиниць |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 0,7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | придбання обладнання для проведення робіт з демонтажу, дезактивації та звільнення від регулюючого контролю | —“— | —“— | 46 |  |  | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кількість закупленого обладнання для проведення робіт з демонтажу, одиниць |  |  |  | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 4888,01 | 323,95 | 361,87 | 881,85 |  | 673,65 | 610,85 | 546,51 | 450,07 | 322,03 | 247,14 | 241,34 | 228,75 |
| у тому числі капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 1673,04 |  |  | 453,71 |  | 302,59 | 280,46 | 257,67 | 193,42 | 107,14 | 35 | 30,57 | 12,48 |
| 2. Перетворен-ня об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему | кількість систем об’єкта “Укриття”, що перебувають в експлуатації |  |  |  | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1) експлуатація об’єкта “Укриття” та нового безпечного конфайнмента, в тому числі: | —“— | —“— | 6548,15 | 349,21 | 401,59 |  | 520,15 | 548,11 | 573,61 | 605,04 | 640,95 | 680,89 | 711,87 | 742,87 | 773,86 |
|  | кількість систем нового безпечного конфайнмента, що перебувають в експлуатації |  |  |  | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість обладнання що експлуатується, бурових установок/ свердловин |  |  |  | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | 4/76 | експлуатація, технічне обслуговування і ремонт бурового обладнання; обслуговування свердловин; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 15,59 | 0,75 | 0,86 | 1,17 |  | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,87 | 2 |
|  | загальна площа робіт з дезактивації та пилопригні-чення, млн. кв. метрів |  |  |  | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | дезактивація, пилопригнічення та екранування на об’єкті “Укриття” і його території; | —“— | —“— | 34,48 | 1,67 | 1,92 | 2,58 |  | 2,76 | 2,95 | 3,16 | 3,38 | 3,62 | 3,87 | 4,14 | 4,43 |
|  | кількість систем об’єкта “Укриття”, що перебувають в експлуатації |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | експлуатація, технічне обслуговування і ремонт систем об’єкта “Укриття”; | —“— | —“— | 2730,04 | 155,7 | 179,06 | 215,35 |  | 227,03 | 236,39 | 249,3 | 264,58 | 281,75 | 294,37 | 306,97 | 319,54 |
|  | кількість систем нового безпечного конфайнмента, що перебувають в експлуатації |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | експлуатація, технічне обслуговування та ремонт систем нового безпечного конфайнмента | —“— | —“— | 3768,04 | 191,09 | 219,75 | 301,05 |  | 317,07 | 332,93 | 351,15 | 371,46 | 393,88 | 411,88 | 429,89 | 447,89 |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 1,8 | 9,8 | 28,7 | 60,9 | 73,9 | 87 | 100 |  |  |  |  | 2) реалізація другого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента та реконструкція об’єкта “Укриття”: | —“— | —“— | 5075,71 | 87 | 144,55 | 1445,5 |  | 954,76 | 807,14 | 844 | 792,76 |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 64,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція об’єкта “Укриття” в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі; | —“— | —“— | 147,56 | 75,88 | 71,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаного устаткування і машин (маніпулятор-робот з електрогідрав-лічним приводом, дистанційно-керований), одиниць |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна вага демонтованих конструкцій металевої ферми, тонн |  |  |  | 19,2 |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 | 0,4 | 16,2 | 56,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття” Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС” в частині “раннього” демонтажу; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 2410,33 | 8,9 | 72,27 | 1404,4 |  | 924,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої проектної та робочої документації, одиниць |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна вага демонтованих нестабільних конструкцій, тони |  |  |  | 5174 |  |  | 2690 | 2484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 |  |  | 0,8 | 25,6 | 50,4 | 75,2 | 100 |  |  |  |  | демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття” Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС” в частині “відкладеного” демонтажу; | —“— | —“— | 2475 |  |  | 21,1 |  | 10 | 807,14 | 844 | 792,76 |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої проектної та робочої документації, одиниць |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна вага демонтованих нестабільних конструкцій, тонн |  |  |  | 4936 |  |  |  |  | 1646 | 1645 | 1645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 8,2 | 40,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція частин деаераторної етажерки та машинного залу об’єкта “Укриття”, що виступають за межі огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента | —“— | —“— | 42,82 | 2,22 | 0,6 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої проектної документації, одиниць |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість демонтованих металевих та залізобетонних конструкцій, тонн |  |  |  | 95 |  | 33,3 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість змонтованих металевих та залізобетонних конструкцій, тонн |  |  |  | 264,8 |  | 92,8 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 6,4 |  | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 3) реконструкція об’єкта “Укриття” в частині переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан: | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 1275 |  |  | 75 |  | 30 | 105 | 210 | 105 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  | 71,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | розроблення техніко-економічного обґрунтування; | —“— | —“— | 105 |  |  | 75 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розроблених техніко-економічних обґрунтувань, одиниць |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 0,7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 25 | 75 | 100 |  |  |  |  | розроблення детального плану перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему (переведення в контрольований стан та поводження з паливовмісними матеріалами); | —“— | —“— | 420 |  |  |  |  |  | 105 | 210 | 105 |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої документації, одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | реалізація детального плану перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему (переведення в контрольований стан та поводження з паливовмісними матеріалами) | —“— | —“— | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
|  | кількість паливовмісних матеріалів, переведених у контрольований стан, тонн |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 12898,86 | 436,21 | 546,14 | 2040,65 |  | 1532,87 | 1485,75 | 1659,04 | 1538,71 | 868,39 | 899,37 | 930,37 | 961,36 |
| у тому числі капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 6350,71 | 87 | 144,55 | 1520,5 |  | 984,76 | 912,14 | 1054 | 897,76 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| 3. Поводження з радіоактив-ними відходами та відпрацьова-ним ядерним паливом | об’єм радіоактивних відходів, вивезених на захоронення, бочок/ контейнерів/ куб. метрів |  |  |  | 91300/ 1850/ 22500 | 8300/ 50/ 1500 | 8300/70/ 1500 | 8300/ 130/ 1500 | 8300/200/ 2000 | 8300/200/ 2500 | 8300/ 200/ 300 | 8300/ 200/ 2500 | 8300/200/ 2000 | 8300/ 200/ 2000 | 8300/ 200/ 2000 | 8300/ 200/ 1500 | 1) звільнення від радіоактивних відходів | Міндовкілля ДАЗВ | —“— | 21,43 | 0,1 | 0,12 | 1,78 |  | 1,9 | 2,03 | 2,17 | 2,32 | 2,48 | 2,65 | 2,84 | 3,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об’єкта “Укриття”, у тому числі: | —“— | —“— | 619,6 | 63,48 | 52,22 | 251,8 |  | 252,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 |  | 2,9 | 43,4 | 84 |  |  |  |  |  |  |  | будівництво установок поводження з радіоактивними матеріалами та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС; | —“— | —“— | 347,94 |  | 10,42 | 168,76 |  | 168,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість сховищ для контейнерного зберігання, одиниць |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої проектної документації, одиниць |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дільниць для приймання, сортування, фрагментації, дезактивації, зберігання та радіаційного контролю, одиниць |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість установок щодо поводження з радіоактивними матеріалами та радіоактивними відходами, одиниць |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  | 1,9 | 48,5 | 93,5 |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція системи поводження з радіоактивно-забрудненими водами та рідкими радіоактивними відходами в частині створення промислової установки з очищення вод та рідких радіоактивних відходів від трансуранових елементів та органічних сполук; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 89,66 |  | 1,8 | 44,7 |  | 43,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість установок з очищення вод та рідких радіоактивних відходів, одиниць |  |  |  | 1 |  | 0,1 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 | 88,5 | 88,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод | —“— | —“— | 49,44 | 28,32 |  | 11,34 |  | 9,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість систем вакуумного випаровування для очищення радіоактивно-забрудненої води, одиниць |  |  |  | 1 | 0,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | будівництво системи радіаційного контролю сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1); | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 18 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість введених в експлуатацію систем радіаційного контролю сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), одиниць |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технічне переоснащення сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв’язку, контрольно-вимірювальних приладів та апаратури; | —“— | —“— | 16,24 | 15,24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість основного обладнання для контрольно-вимірювальних приладів та апаратури, одиниць |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів (з урахуванням раніше здійснених заходів) |  |  |  | 100 | 56,8 | 56,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технічне переоснащення кабельного господарства існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1); | —“— | —“— | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна протяжність прокладених кабелів, кілометрів |  |  |  | 35,7 | 1,5 | 34,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 | 2,4 | 43,6 | 72,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на Чорнобильській АЕС | —“— | —“— | 92,22 | 2,22 | 38 | 27 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість ліній подрібнення довгомірів, одиниць |  |  |  | 1 | 0,02 | 0,3 | 0,8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість форм для виготовлення контейнера КЗ-3, одиниць |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | металева форма для виготовлення корпусу контейнера КЗ-3 для комплексу з виробництва металевих бочок та залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів; | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 4,9 |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість напівпричіпів, одиниць |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | напівпричіп для доставки контейнерів | —“— | —“— | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) проектування та реалізація проектів поводження з відпрацьованим ядерним паливом на сховищах відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2): | —“— | —“— | 38,5 |  |  | 1,5 |  | 1 | 1 |  |  | 7,5 | 22,5 | 5 |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  | 42,9 | 71,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | проведення оцінки безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) з метою продовження його ресурсу; | —“— | —“— | 3,5 |  |  | 1,5 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 | 83,3 | 100 |  | модифікація сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) в частині зберігання пошкодженого відпрацьованого ядерного палива, що розміщено на сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1); | —“— | —“— | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 5 |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  | модифікація сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) в частині автономного забезпечення пожежної безпеки | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4) проектування та реалізація етапу зняття з експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1): | —“— | —“— | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 25 |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 |  | розроблення проектної документації на етап зняття з експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) | —“— | —“— | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  | кількість розробленої проектної документації, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток здійснених заходів |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | зняття з експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) | —“— | —“— | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | кількість підготовленої документації для зняття з експлуатації сховища відпрацьовано-го ядерного палива (СВЯП-1), одиниць |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | об’єм переробки рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів, куб. метрів |  |  |  | 5500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5) переробка рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів | —“— | —“— | 2630,26 | 135,8 | 156,17 | 208,84 |  | 221,21 | 231,35 | 244,21 | 259,14 | 274,33 | 287,03 | 299,74 | 312,44 |
|  | об’єм переробки твердих радіоактивних відходів на промисловому комплексі з переробки твердих радіоактивних відходів, куб. метрів |  |  |  | 13875 | 350 | 525 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6) переробка твердих радіоактивних відходів на промисловому комплексі з переробки твердих радіоактивних відходів | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 4594,27 | 190,39 | 218,95 | 373,04 |  | 394,03 | 411,52 | 434,89 | 461,53 | 493,01 | 515,99 | 538,97 | 561,95 |
|  | кількість вироблених бочок/ залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів, одиниць |  |  |  | 138400/ 1850 | 9500 / 50 | 10100/ 70 | 11600/ 130 | 13400/ 200 | 13400/ 200 | 13400/ 200 | 13400/ 200 | 13400/ 200 | 13400/ 200 | 13400/ 200 | 13400/ 200 | 7) експлуатація комплексу з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів | —“— | —“— | 1287,72 | 67,56 | 91,2 | 101,28 |  | 106,7 | 112,07 | 118,17 | 125,27 | 132,32 | 138,35 | 144,38 | 150,42 |
|  | об’єм радіоактивних відходів, що буде перевозиться із сховищ твердих радіоактивних відходів, куб. метрів |  |  |  | 8250 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 375 | 250 | 125 |  |  |  | 8) експлуатація тимчасового сховища високоактивних радіоактивних відходів, сховища твердих радіоактивних відходів, сховища рідких радіоактивних відходів, сховища рідких та твердих радіоактивних відходів | —“— | —“— | 904,45 | 40,26 | 63,7 | 72 |  | 75,59 | 79,12 | 83,43 | 88,51 | 94,1 | 98,34 | 102,58 | 106,82 |
|  | об’єм радіоактивних відходів, що знаходиться у сховищах рідких радіоактивних відходів, куб. метрів |  |  |  | 160850 | 19000 | 18370 | 17440 | 16510 | 15580 | 14650 | 13720 | 12790 | 11860 | 10930 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перевозитимуть-ся із сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), одиниць |  |  |  | 20666 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 1944 | 1944 | 1710 | 56 |  | 9) експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та вилучення з нього відпрацьованого ядерного палива | —“— | —“— | 1144,09 | 67,56 | 77,69 | 103,32 |  | 109,55 | 113,59 | 119,89 | 127,37 | 135,71 | 141,31 | 148,1 |  |
|  | кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) |  |  |  | 21284 | 3120 | 5622 | 8124 | 10626 | 13128 | 15630 | 17574 | 19518 | 21228 | 21284 | 21284 | 10) організація безпечного довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива у сховищі відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 | Міндовкілля ДАЗВ | державний бюджет | 3433,5 | 176,75 | 185,91 | 272,71 |  | 287,43 | 300,86 | 317,87 | 337,2 | 359,93 | 376,66 | 393,39 | 424,84 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 14706,87 | 741,9 | 845,96 | 1386,27 |  | 1449,51 | 1251,54 | 1320,63 | 1401,34 | 1499,38 | 1586,83 | 1639 | 1584,51 |
| у тому числі капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 691,1 | 63,48 | 52,22 | 253,3 |  | 253,1 | 1 |  |  | 7,5 | 26,5 | 9 | 25 |
| 4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт | кількість заходів з науково-технічного супроводу зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними матеріалами та ядерним паливом, що здійснюються |  |  |  | 35 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1) науково-технічний супровід робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, поводження з радіоактивними матеріалами та ядерним паливом | Національна академія наук Міндовкілля ДАЗВ | —“— | 36,1 | 5,3 | 8,9 | 6,1 |  | 2,3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | кількість заходів з науково-технічного введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента об’єкта “Укриття”, що здійснюються |  |  |  | 52 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2) науково-технічна підтримка введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента об’єкта “Укриття” | —“— | —“— | 88,3 | 8 | 8,4 | 7,2 |  | 9 | 9,3 | 8,2 | 9,8 | 7,2 | 7,2 | 7 | 7 |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 124,4 | 13,3 | 17,3 | 13,3 |  | 11,3 | 12,3 | 11,7 | 13,3 | 9,5 | 7,6 | 7,4 | 7,4 |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 32618,14 | 1515,36 | 1771,27 | 4322,07 |  | 3667,33 | 3360,44 | 3537,88 | 3403,42 | 2699,3 | 2740,94 | 2818,11 | 2782,02 |
| у тому числі капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —“— | 8714,85 | 150,48 | 196,77 | 2227,51 |  | 1540,45 | 1193,6 | 1311,67 | 1091,18 | 302,14 | 249 | 227,07 | 224,98 |

____________________________