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Продовження додатка 1
[bookmark: _GoBack]Додаток 1 
до Загальнодержавної програми
(в редакції Закону України від 		2021 р. №           )
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 
перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки

	Найменуван-ня завдання
	Найменування показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний
розпорядник бюджетних коштів
	Джерела фінансу-вання (державний, місцевий, бюджет, інші)
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
млн. гривень
	У том числі за роками

	
	
	усього
	у тому числі за роками
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зняття з експлуатації Чорнобильсь-кої АЕС
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1) створення умов для повернення у господарський обіг забрудненої території та об’єктів Чорнобильської АЕС, у тому числі:
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	129,61
	0,51
	0,51
	18,87
	9,84
	12,02
	12,63
	15,28
	11,51
	11,62
	13,6
	23,22

	
	питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих, відсотків
	100
	95
	95,5
	96
	96,5
	97
	97,5
	98
	98,5
	99
	99,5
	100
	остаточна зупинка та виведення з експлуатації устаткування, систем та елементів;
	—“—
	—“—
	0,16
	0,001
	0,001
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	кількість демонтованих споруд, одиниць 
	31
	5
	4
	4
	3
	0,5
	0,5
	2
	3
	3
	3
	3
	демонтаж споруд, які не плануються для подальшого використання;
	—“—
	—“—
	37,3
	0,05
	0,05
	11,24
	1,68
	3,28
	3,28
	5,28
	0,81
	0,17
	1,35
	10,11

	
	маса демонтованого устаткування, тис. тонн
	83
	1
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	демонтаж, дезактивація та звільнення від регулюючого контролю обладнання і матеріалів
	—“—
	—“—
	92,15
	0,46
	0,46
	7,62
	8,15
	8,72
	9,33
	9,98
	10,68
	11,43
	12,23
	13,09

	
	маса матеріалів, звільнених від регулюючого контролю, 
тис. тонн
	49,8
	0,6
	1,8
	3
	4,2
	4,8
	5,4
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2) реалізація проекту остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та приведення їх до стану, що забезпечить довгострокову безпечну витримку та мінімальне споживання ресурсів, у тому числі:
	—“—
	—“—
	515,13
	
	
	28,28
	63,43
	117,48
	119,23
	122,48
	64,23
	
	
	

	
	відсоток здійснених заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	58,3
	69,6
	69,6
	100
	
	
	
	
	
	
	
	розроблення проектної та робочої документації;
	—“—
	—“—
	9,88
	
	
	2,68
	7,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розробленої проектної документації, одиниць
	1
	0,6
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розробленої робочої документації, одиниць
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених заходів 
	100
	
	
	10,2
	32,6
	55,1
	77,5
	100
	
	
	
	
	демонтаж та переробка довгомірних виробів;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	251,02
	
	
	25,6
	56,23
	56,48
	56,23
	56,48
	
	
	
	

	
	кількість демонтованих та перероблених довгомірних виробів у центральних залах першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, одиниць 
	9094
	
	
	927
	2041
	2041
	2041
	2044
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість ядерних установок, на яких виконано роботи з консервації, одиниць
	3
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	консервація ядерних установок та локалізація зони консервації;
	—“—
	—“—
	108,64
	
	
	
	
	26
	27
	28
	27,64
	
	
	

	
	кількість придбаного обладнання, одиниць
	1594
	
	
	
	
	1594
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених заходів 
	100
	
	
	
	
	23,9
	48,8
	74,6
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість шатрів центральних залів ядерних реакторів, на яких виконано роботи з реконструкції, одиниць


	3
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	реконструкція шатрів центральних залів ядерних реакторів та демонтаж розвантажувально-завантажувальних машин
	—“—
	—“—
	145,59
	
	
	
	
	35
	36
	38
	36,59
	
	
	

	
	кількість придбаного обладнання, одиниць
	171
	
	
	
	
	171
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених заходів
	100
	
	
	
	
	24
	48,8
	74,9
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3) проектування та початок реалізації етапу “Витримка”: 
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	8
	
	
	
	
	
	
	2,5
	2,5
	1
	1
	1

	
	відсоток здійснених заходів
	100
	
	
	
	
	
	
	50
	100
	
	
	
	розроблення проектної документації на етап “Витримка”;
	—“—
	—“—
	5
	
	
	
	
	
	
	2,5
	2,5
	
	
	

	
	кількість розробленої проектної документації, одиниць
	1
	
	
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених заходів
	17,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,8
	11,6
	17,4
	початок реалізації етапу “Витримка”
	—“—
	—“—
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	кількість зон витримки, одиниць
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість об’єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що перебувають в експлуатації, одиниць
	334
	334
	334
	330
	327
	326,5
	326
	324
	321
	318
	315
	312
	4) підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, існуючих сховищ відпрацьованого ядерного палива та об’єктів поводження 
з радіоактивними відходами 
	—“—
	—“—
	3085,36
	323,44
	361,36
	409,27
	361,22
	318,37
	276,21
	241,37
	203,38
	200,52
	197,17
	193,05

	
	кількість технологічних систем на першому, другому, третьому енергоблоках Чорнобильської АЕС та об’єктах її промислового майданчика, що перебувають в експлуатації, одиниць
	1527
	1527
	1512
	1497
	1482
	1467
	1452
	1437
	1422
	1407
	1392
	1377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість сховищ, що підлягає обслуговуванню
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, у тому числі:
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	950,38
	
	
	300,43
	180,63
	157,98
	133,44
	66,44
	39,41
	33
	28,57
	10,48

	
	відсоток здійснених заходів
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	31
	40,2
	47,9
	57,7
	67,6
	78,5
	87,3
	93,2
	96,5
	98,3
	100
	загальнопромислових систем та систем забезпечення життєдіяльності;
	—“—
	—“—
	63,08
	
	
	15,43
	9
	9
	10
	8
	5,41
	3
	1,70
	1,54

	
	кількість загальнопроми-слових систем та систем забезпечення життєдіяльності, що будуть введені в експлуатацію, одиниць
	4
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість улаштованих наглядових свердловин, одиниць
	38
	
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість придбаного обладнання для реконструкції системи супутникового обігріву частини водонаповнених ємностей, трубопроводів та спеціалізованої каналізації, одиниць 
	32
	
	
	11
	
	11
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість резервуарів водонаповнених ємностей, що обігріто, одиниць
	3
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність трубопроводів та спеціалізованої каналізації, що обігріто, кілометрів
	20,057
	
	
	4,083
	4,083
	3,9135
	3,9135
	2,032
	2,032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість об’єктів, на яких здійснено реконструкцію системи господарчо-питного водопостачання, одиниць
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100,0
	18,3
	27,2
	42,3
	56,3
	65,3
	74,4
	81,4
	87,4
	92,9
	98,3
	100
	 систем електропостачання, електричного живлення та мереж освітлення;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	270,08
	
	
	79,43
	46,14
	30
	30
	23
	20
	18
	17,87
	5,64

	
	протяжність прокладених кабельних ліній 6 кВ живлення трансформато-рів, кілометрів
	1,8
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість реконструйова-них відкритих та закритих розподільчих пристроїв (з трансформато-рами) напругою 110 кВ і 6 кВ, одиниць 
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених систем постійного оперативного струму та систем власних потреб, одиниць 
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених систем релейного захисту та протиаварійної автоматики, одиниць
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених систем диспетчерсько-технологічного зв’язку і керування, одиниць
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених систем комерційного і технічного обліку
спожитої енергії, захисту від перенапруг, заземлення, одиниць
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених головних розподільчих пристроїв потужністю 
6 кВ, одиниць
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість замінених секцій контрольно-розподільчого пристрою 
0,4 кВ, одиниць
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	8,8
	20,2
	38,5
	55,5
	71,9
	81,2
	88
	92,4
	96,1
	99
	100
	 будівель і споруд;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	248,49
	
	
	80,79
	46,45
	44,8
	25,25
	18,5
	12
	10
	8
	2,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість будівель, в яких здійснено реконструкцію/ капітальний ремонт, одиниць
	8
	
	
	1
	3
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість побудованих/ реконструйова-них споруд, одиниць
	3
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	загальна площа покрівлі, що реконструйова-на/капітально відремонтована, кв. метрів
	8664,88
	
	2351
	1999
	2589
	1435,88
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	загальна площа будівель, що реконструйо-вані, кв. метрів
	12751,2
	
	
	
	252
	
	
	1362
	4087
	3406
	2725
	919,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	загальна площа автомобільних доріг та пішохідних доріжок, на яких здійснено капітальний ремонт, кв. метрів
	7870,9
	
	4992
	2878,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	1,9
	19,4
	43,2
	66,3
	81,8
	88,2
	91,3
	94,4
	97,5
	99,1
	100
	реконструкція систем протипожежного захисту та сигналізації;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	63,11
	
	
	26,53
	14,86
	10
	4,12
	2
	2
	2
	1
	0,6

	
	кількість реконструйо-ваних систем протипожежно-го захисту та сигналізації в будівлях, одиниць
	13
	
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість побудованих центрів приймання тривожних сповіщень, одиниць

	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість придбаного обладнання для системи передачі тривожних сповіщень, одиниць
	94
	
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість обладнання для системи пожежної сигналізації, одиниць
	708
	
	
	505
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість обладнання для систем пожежогасіння та оповіщення про пожежу, одиниць
	411
	
	
	
	
	411
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	3,3
	18,8
	34,4
	54,7
	75
	95,3
	100
	
	
	
	
	систем та елементів фізичного захисту
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	305,62
	
	
	98,25
	64,18
	64,18
	64,07
	14,94
	
	
	
	

	
	кількість автоматизова-них комплексів інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту периметру контрольованої зони, одиниць
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість придбаного обладнання для автоматизовано-го комплексу технічних засобів, одиниць
	357
	
	57
	57
	75
	75
	75
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6) створення інфраструктури зняття з експлуатації, у тому числі:
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	199,53
	
	
	125
	58,53
	5
	5
	2
	1
	1
	1
	1

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	
	
	65,1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	створення та введення в експлуатацію лінії подрібнення довгомірів на третьому енергоблоці
	—“—
	—“—
	153,53
	
		
	100
	53,53
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених ліній подрібнення довгомірів на третьому енергоблоці, одиниць


	1
	
	0,3
	0,7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	придбання обладнання для проведення робіт з демонтажу, дезактивації та звільнення від регулюючого контролю
	—“—
	—“—
	46
	
	
	25
	5
	5
	5
	2
	1
	1
	1
	1

	 
	кількість закупленого обладнання для проведення робіт з демонтажу, одиниць
	10
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за завданням 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	4888,01
	323,95
	361,87
	881,85
	673,65
	610,85
	546,51
	450,07
	322,03
	247,14
	241,34
	228,75

	у тому числі капітальні видатки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	1673,04
	
	
	453,71
	302,59
	280,46
	257,67
	193,42
	107,14
	35
	30,57
	12,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Перетворен-ня об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему
	кількість систем об’єкта “Укриття”, що перебувають в експлуатації  
	22
	23
	23
	23
	23
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	1) експлуатація об’єкта “Укриття” та нового безпечного конфайнмента, в тому числі:
	—“—
	—“—
	6548,15
	349,21
	401,59
	520,15
	548,11
	573,61
	605,04
	640,95
	680,89
	711,87
	742,87
	773,86

	
	кількість систем  нового безпечного конфайнмента,  що перебувають в експлуатації  
	41
	40
	40
	40
	40
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість обладнання що експлуатується, бурових установок/
свердловин
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	4/76
	експлуатація, технічне обслуговування і ремонт бурового обладнання; обслуговування свердловин;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	15,59
	0,75
	0,86
	1,17
	1,25
	1,34
	1,43
	1,53
	1,64
	1,75
	1,87
	2

	
	загальна площа робіт з дезактивації та пилопригні-чення, млн. кв. метрів 
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	дезактивація, пилопригнічення та екранування на об’єкті “Укриття” і його території;
	—“—
	—“—
	34,48
	1,67
	1,92
	2,58
	2,76
	2,95
	3,16
	3,38
	3,62
	3,87
	4,14
	4,43

	
	кількість систем об’єкта “Укриття”,  що перебувають в експлуатації  
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	експлуатація, технічне обслуговування і ремонт систем об’єкта “Укриття”;
	—“—
	—“—
	2730,04
	155,7
	179,06
	215,35
	227,03
	236,39
	249,3
	264,58
	281,75
	294,37
	306,97
	319,54

	
	кількість систем  нового безпечного конфайнмента,    що перебувають в експлуатації  
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	експлуатація, технічне обслуговування та ремонт систем нового безпечного конфайнмента
	—“—
	—“—
	3768,04
	191,09
	219,75
	301,05
	317,07
	332,93
	351,15
	371,46
	393,88
	411,88
	429,89
	447,89

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	1,8
	9,8
	28,7
	60,9
	73,9
	87
	100
	
	
	
	
	2) реалізація другого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента та реконструкція об’єкта “Укриття”:
	—“—
	—“—
	5075,71
	87
	144,55
	1445,5
	954,76
	807,14
	844
	792,76
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	64,8
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реконструкція об’єкта “Укриття” 
в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі;
	—“—
	—“—
	147,56
	75,88
	71,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість придбаного устаткування і машин (маніпулятор-робот з електрогідрав-лічним приводом, дистанційно-керований), одиниць


	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	загальна вага демонтованих конструкцій металевої ферми, тонн
	19,2
	
	19,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
	100
	0,4
	16,2
	56,7
	100
	
	
	
	
	
	
	
	демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття” Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”
в частині “раннього” демонтажу;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	2410,33
	8,9
	72,27
	1404,4
	924,76
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розробленої проектної та робочої документації, одиниць
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	загальна вага демонтованих нестабільних конструкцій, тони
	5174
	
	
	2690
	2484
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	
	
	0,8
	25,6
	50,4
	75,2
	100
	
	
	
	
	демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття” Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС” в частині “відкладеного” демонтажу;
	—“—
	—“—
	2475
	
	
	21,1
	10
	807,14
	844
	792,76
	
	
	
	

	
	кількість розробленої проектної та робочої документації, одиниць
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	загальна вага демонтованих нестабільних конструкцій, тонн
	4936
	
	
	
	
	1646
	1645
	1645
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	8,2
	40,4
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	реконструкція частин деаераторної етажерки та машинного залу об’єкта “Укриття”, що виступають за межі огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента
	—“—
	—“—
	42,82
	2,22
	0,6
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розробленої проектної документації, одиниць

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість демонтованих металевих та залізобетонних конструкцій, тонн
	95
	
	33,3
	61,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість змонтованих металевих та залізобетонних конструкцій, тонн
	264,8
	
	92,8
	172
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	6,4
	
	0,1
	0,4
	0,5
	1
	2,1
	2,6
	3,6
	4,5
	5,4
	6,4
	3) реконструкція об’єкта “Укриття” в частині переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан:
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	1275
	
	
	75
	30
	105
	210
	105
	187,5
	187,5
	187,5
	187,5

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	
	
	71,4
	100
	
	
	
	
	
	
	
	розроблення техніко-економічного обґрунтування;
	—“—
	—“—
	105
	
	
	75
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розроблених техніко-економічних обґрунтувань, одиниць
	1
	
	0,3
	0,7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	
	
	
	
	25
	75
	100
	
	
	
	
	розроблення детального плану перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему (переведення в контрольований стан та поводження з паливовмісними матеріалами);
	—“—
	—“—
	420
	
	
	
	
	105
	210
	105
	
	
	
	

	
	кількість розробленої документації, одиниць
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	4
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	реалізація детального плану перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему (переведення в контрольований стан та поводження з паливовмісними матеріалами)


	—“—
	—“—
	750
	
	
	
	
	
	
	
	187,5
	187,5
	187,5
	187,5

	
	кількість паливовмісних матеріалів, переведених у контрольований стан, тонн
	8
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за завданням 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет 
	12898,86
	436,21
	546,14
	2040,65
	1532,87
	1485,75
	1659,04
	1538,71
	868,39
	899,37
	930,37
	961,36

	у тому числі капітальні видатки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	6350,71
	87
	144,55
	1520,5
	984,76
	912,14
	1054
	897,76
	187,5
	187,5
	187,5
	187,5

	3. Поводження з радіоактив-ними відходами та відпрацьова-ним ядерним паливом
	об’єм радіоактивних відходів, вивезених на захоронення, бочок/
контейнерів/
куб. метрів
	91300/
1850/ 22500
	8300/
50/
1500
	8300/70/ 1500
	8300/ 130/ 1500
	8300/200/ 2000
	8300/200/ 2500
	8300/
200/ 300
	8300/ 200/ 2500
	8300/200/ 2000
	8300/
200/ 2000
	8300/ 200/ 2000
	8300/ 200/ 1500
	1) звільнення від радіоактивних відходів
	Міндовкілля ДАЗВ
	—“—
	21,43
	0,1
	0,12
	1,78
	1,9
	2,03
	2,17
	2,32
	2,48
	2,65
	2,84
	3,04

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2) створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об’єкта “Укриття”, 
у тому числі:
	—“—
	—“—
	619,6
	63,48
	52,22
	251,8
	252,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	
	2,9
	43,4
	84
	
	
	
	
	
	
	
	будівництво установок поводження з радіоактивними матеріалами та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС;
	—“—
	—“—
	347,94
	
	10,42
	168,76
	168,76
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість сховищ для контейнерного зберігання, одиниць
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розробленої проектної документації, одиниць
	1
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість дільниць для приймання, сортування, фрагментації, дезактивації, зберігання та радіаційного контролю, одиниць
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість установок щодо поводження з радіоактивними матеріалами та радіоактивними відходами, одиниць
	3
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	
	1,9
	48,5
	93,5
	
	
	
	
	
	
	
	реконструкція системи поводження з радіоактивно-забрудненими водами та рідкими радіоактивними відходами в частині створення промислової установки з очищення вод та рідких радіоактивних відходів від трансуранових елементів та органічних сполук;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	89,66
	
	1,8
	44,7
	43,16
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість установок з очищення вод та рідких радіоактивних відходів, одиниць
	1
	
	0,1
	0,5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	88,5
	88,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод
	—“—
	—“—
	49,44
	28,32
	
	11,34
	9,78
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість систем вакуумного випаровування для очищення радіоактивно-забрудненої води, одиниць
	1
	0,9
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	будівництво 
системи радіаційного
контролю сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1); 
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	18
	17
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість введених в експлуатацію систем радіаційного контролю сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1), одиниць
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технічне переоснащення сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1) в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв’язку,  контрольно-вимірювальних приладів та апаратури;
	—“—
	—“—
	16,24
	15,24
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість основного обладнання для контрольно-вимірювальних приладів та апаратури, одиниць 
	210
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів 
(з урахуванням раніше здійснених заходів)
	100
	56,8
	56,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технічне переоснащення кабельного господарства існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1);
	—“—
	—“—
	0,7
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	загальна протяжність прокладених кабелів, кілометрів
	35,7
	1,5
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	2,4
	43,6
	72,9
	100
	
	
	
	
	
	
	
	реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на Чорнобильській АЕС
	—“—
	—“—
	92,22
	2,22
	38
	27
	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість ліній подрібнення довгомірів, одиниць
	1
	0,02
	0,3
	0,8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість форм для виготовлення контейнера КЗ-3, одиниць
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	металева форма для виготовлення корпусу контейнера КЗ-3 для комплексу з виробництва металевих бочок та залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів;
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	4,9
	
	
	
	4,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість напівпричіпів, одиниць
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	напівпричіп для доставки контейнерів
	—“—
	—“—
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3) проектування та реалізація проектів поводження з відпрацьованим ядерним паливом на сховищах відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1 та СВЯП-2):
	—“—
	—“—
	38,5
	
	
	1,5
	1
	1
	
	
	7,5
	22,5
	5
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	
	
	42,9
	71,4
	100
	
	
	
	
	
	
	проведення оцінки безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1) з метою продовження його ресурсу;
	—“—
	—“—
	3,5
	
	
	1,5
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	
	
	
	
	
	
	
	16,7
	83,3
	100
	

	модифікація сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-2) в частині зберігання пошкодженого відпрацьованого ядерного палива, що розміщено на сховищі відпрацьованого ядерного палива  
(СВЯП-1);




	—“—
	—“—
	30
	
	
	
	
	
	
	
	5
	20
	5
	

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	
	
	
	
	
	
	
	50
	100
	
	
	модифікація сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-2) в частині автономного забезпечення пожежної безпеки
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	5
	
	
	
	
	
	
	
	2,5
	2,5
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4) проектування та реалізація етапу зняття з експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1):
	—“—
	—“—
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	25

	
	відсоток здійснених  заходів
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	100
	
	розроблення проектної документації на етап зняття з експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1)
	—“—
	—“—
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	

	
	кількість розробленої проектної документації, одиниць
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,50
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	відсоток здійснених заходів 
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	зняття з експлуатації сховища відпрацьованого ядерного палива  (СВЯП-1)
	—“—
	—“—
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	кількість підготовленої документації для зняття з експлуатації сховища відпрацьовано-го ядерного палива  
(СВЯП-1), одиниць
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	об’єм переробки рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки  рідких радіоактивних відходів, куб. метрів
	5500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	5) переробка рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів
	—“—
	—“—
	2630,26
	135,8
	156,17
	208,84
	221,21
	231,35
	244,21
	259,14
	274,33
	287,03
	299,74
	312,44

	
	об’єм переробки твердих радіоактивних відходів на промисловому комплексі з переробки твердих радіоактивних відходів, куб. метрів
	13875
	350
	525
	1000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	6) переробка твердих радіоактивних відходів на промисловому комплексі з переробки твердих радіоактивних відходів 
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	4594,27
	190,39
	218,95
	373,04
	394,03
	411,52
	434,89
	461,53
	493,01
	515,99
	538,97
	561,95

	
	кількість вироблених бочок/ залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів, одиниць
	138400/ 1850
	9500 / 50
	10100/ 70 
	11600/ 130 
	13400/ 200
	13400/ 200
	13400/ 200
	13400/ 200
	13400/ 200
	13400/ 200
	13400/ 200
	13400/ 200
	7) експлуатація комплексу з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів
	—“—
	—“—
	1287,72
	67,56
	91,2
	101,28
	106,7
	112,07
	118,17
	125,27
	132,32
	138,35
	144,38
	150,42

	
	об’єм радіоактивних відходів, 
що буде перевозиться із сховищ твердих радіоактивних відходів, куб. метрів

	8250
	2500
	2000
	1500
	1000
	500
	375
	250
	125
	
	
	
	8) експлуатація тимчасового сховища високоактивних радіоактивних відходів, сховища твердих радіоактивних відходів, сховища рідких радіоактивних відходів, сховища рідких та твердих радіоактивних відходів
	—“—
	—“—
	904,45
	40,26
	63,7
	72
	75,59
	79,12
	83,43
	88,51
	94,1
	98,34
	102,58
	106,82

	
	об’єм радіоактивних відходів, що знаходиться у сховищах рідких радіоактивних відходів, куб. метрів
	160850
	19000
	18370
	17440
	16510
	15580
	14650
	13720
	12790
	11860
	10930
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перевозитимуть-ся із сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), одиниць
	20666
	2502
	2502
	2502
	2502
	2502
	2502
	1944
	1944
	1710
	56
	 
	9) експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та вилучення з нього  відпрацьованого ядерного палива 
	—“—
	—“—
	1144,09
	67,56
	77,69
	103,32
	109,55
	113,59
	119,89
	127,37
	135,71
	141,31
	148,1
	

	
	кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають 
у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)
	21284
	3120
	5622
	8124
	10626
	13128
	15630
	17574
	19518
	21228
	21284
	21284
	10) організація безпечного довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива у сховищі відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2
	Міндовкілля ДАЗВ
	державний бюджет
	3433,5
	176,75
	185,91
	272,71
	287,43
	300,86
	317,87
	337,2
	359,93
	376,66
	393,39
	424,84

	Разом за завданням 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	14706,87
	741,9
	845,96
	1386,27
	1449,51
	1251,54
	1320,63
	1401,34
	1499,38
	1586,83
	1639
	1584,51

	у тому числі капітальні видатки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	691,1
	63,48
	52,22
	253,3
	253,1
	1
	
	
	7,5
	26,5
	9
	25

	4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт
	кількість заходів з науково-технічного супроводу зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними матеріалами та ядерним паливом, що здійснюються
	35
	6
	7
	4
	3
	4
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	1) науково-технічний супровід робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, поводження з радіоактивними матеріалами та ядерним паливом
	Національна академія наук Міндовкілля ДАЗВ
	—“—
	36,1
	5,3
	8,9
	6,1
	2,3
	3
	3,5
	3,5
	2,3
	0,4
	0,4
	0,4

	
	кількість заходів з науково-технічного введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента об’єкта “Укриття”, що здійснюються
	52
	5
	5
	4
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	2) науково-технічна підтримка введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента об’єкта “Укриття”
	—“—
	—“—
	88,3
	8
	8,4
	7,2
	9
	9,3
	8,2
	9,8
	7,2
	7,2
	7
	7

	Разом за завданням 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	124,4
	13,3
	17,3
	13,3
	11,3
	12,3
	11,7
	13,3
	9,5
	7,6
	7,4
	7,4

	Разом за Програмою
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	32618,14
	1515,36
	1771,27
	4322,07
	3667,33
	3360,44
	3537,88
	3403,42
	2699,3
	2740,94
	2818,11
	2782,02

	у тому числі капітальні видатки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—“—
	8714,85
	150,48
	196,77
	2227,51
	1540,45
	1193,6
	1311,67
	1091,18
	302,14
	249
	227,07
	224,98


____________________________
