[bookmark: _GoBack]ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до Фінансової угоди (Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська)  між Україною та Європейським інвестиційним банком

	Зміст положення (норми) чинної Фінансової угоди 
(Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 16 вересня 2011 р. 
(текст з урахуванням змін від 11.05.2015)
	Зміст відповідного положення (норми) Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди (Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська) між Україною та Європейським інвестиційним банком

	 П. 16 декларативної частини Фінансової угоди
Абзац 17 
«Остання дата використання Кредиту» означає 31 грудня 2016 року.»
Абзац 43 
«Спред» означає 0,70 % (70 (сімдесят базисних пунктів)) per annum.

	 П. 16 декларативної частини Фінансової угоди
Абзац 17 
«Остання дата використання Кредиту» означає 31 грудня 2020 року.»
Абзац 43 
«Спред» означає (i) для Траншів вибраних у 2014, 2015 та 2016 роках – 0.70% (70 (сімдесят) базисних пунктів) річних; (іі) для Траншів вибраних у 2017 році або пізніше – 0.809% (80.9 (вісімдесят крапка дев’ять) базисних пунктів) річних.»

	Стаття 1.02D «Рахунок вибірки» 
Вибірки здійснюються на рахунок Позичальника (далі - Рахунок вибірки), про який Позичальник письмово повідомляє Банкові не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Запланованої дати вибірки (із зазначенням коду IBAN або належним форматом відповідно до місцевої банківської практики). Таким рахунком є рахунок Позичальника, який створено з метою отримання перерахованих позик, наданих за цією Угодою, та відокремлено від будь-яких інших активів Позичальника.
Для кожного Траншу може бути зазначено тільки один рахунок.
	Стаття 1.02D «Рахунок вибірки» 
Вибірки здійснюються на рахунок Позичальника (далі - Рахунок вибірки), про який Позичальник письмово повідомляє Банкові не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Запланованої дати вибірки (із зазначенням коду IBAN або належним форматом відповідно до місцевої банківської практики). Таким рахунком є рахунок Позичальника, який створено з метою отримання перерахованих позик, наданих за цією Угодою, та відокремлено від будь-яких інших активів Позичальника.
Для кожного Траншу може бути зазначено тільки один рахунок.
Доповнена новим третім абзацом такого змісту:
«Позичальник повинен забезпечити, щоб жоден український закон або підзаконний акт  (включаючи будь-які нормативні акти Національного банку України) щодо валютних обмежень, ліцензування або конвертування валют не застосовувались до коштів Кредиту, включаючи без обмежень будь-які платежі підрядникам з будь-якого  рахунку вибірки, належним чином призначеного для цілей впровадження Проекту.» 

	Стаття 1.07 «Скасування після закінчення терміну дії Кредиту»


Будь-коли після закінчення періоду в 4 (чотири) місяці після Останньої дати використання Кредиту Банк може шляхом надіслання повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої сторони анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно з підпунктом 1.02C пункту 1.02 статті 1.

	Стаття 1.07 «Скасування після закінчення терміну дії Кредиту»
Видалена в повному обсязі та замінена Статтею 1.07 такого змісту:
«В дату, яка слідує за Останньою датою використання Кредиту, та якщо інше спеціально не узгоджено письмово з Банком, частина Кредиту, щодо якої не надано Акцепту вибірки згідно з підпунктом 1.02C пункту 1.02 статті 1, має бути автоматично анульована без будь-якого повідомлення, що надсилається Банком Позичальнику, та без виникнення відповідальності з боку будь-якої сторони».

	Стаття 12.01 «Повідомлення іншій стороні»
Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:
	Для Банку
	До уваги: Ops B
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

	Для Позичальника
	До уваги: Міністерство фінансів
вул. Грушевського, 12/2
м. Київ, 01008
Україна
Факс: +38044 277 54 86

	 
	Копія:
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
вул. Комінтерну, 25
м. Київ, 01032
Україна
Факс: +38044 238 32 64



	Стаття 12.01 «Повідомлення іншій стороні»
Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:
	Для Банку
	До уваги: Ops B
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

	Для Позичальника
	До уваги: Міністерство фінансів
вул. Грушевського, 12/2
м. Київ, 01008
Україна
Факс: +38044 277 54 86

	 
	Копія:
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
вул. Симона Петлюри, 25
м. Київ, 01032
Україна
Факс: +38044 238 32 64




	Додаток А «Специфікація Проекту та звітність»
Частина А.1 «Технічний опис»


A.1. Технічний опис
Мета, місце
Введення в експлуатацію ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ необхідне для підвищення надійності електропостачання споживачів південних регіонів України, підсилення зв'язку між Запорізьким енерговузлом та півднем України, а також приведення у відповідність до стандартів МАГАТЕ видачу потужності Запорізької АЕС. Результатом цього буде розширення видачі потужності Запорізької АЕС.
Як частина проекту будуть модернізовані та реконструйовані деякі існуючі об'єкти 330 кВ у регіоні. Цілями Проекту є зміцнення мережі передачі електроенергії для уможливлення економнішого використання існуючої генеруючої потужності, у тому числі зниження обсягу викидів CO2, що дозволить Україні в майбутньому цілком інтегрувати свою енергосистему в систему UCTE/ENTSOE та брати участь у діяльності європейських енергетичних ринків, зменшити втрати, а також підвищити надійність енергопостачання Криму та Одеської області на півдні України.
Запорізька АЕС знаходиться на відстані приблизно 600 км на південний схід від Києва біля р. Дніпро, ПС "Каховська" також знаходиться біля р. Дніпро на відстані приблизно 200 км на південний захід від Запорізької АЕС.
Загальний опис
Проект охоплює проектування, будівництво та експлуатацію нової повітряної лінії 750 кВ довжиною 190 км між Запорізькою АЕС та підстанцією "Каховська" на півдні України, будівництво нової ПС 750 кВ "Каховська", будівництво заходів 330 кВ на нову ПС 750 кВ "Каховська" від двох існуючих ПЛ Новокаховська-Островська та Новокаховська-Херсон, роботи з реконструкції на існуючих ПС 330 кВ "Новокаховська", "Херсон" та "Островська", а також будівництво допоміжних споруд, зокрема побутових будівель та ділянки ремонту й технічного обслуговування.
Стабільна пропускна здатність ПЛ 750 кВ становитиме 2000 МВт, кожної з ПЛ 330 кВ - приблизно 825/1000 МВт (влітку/взимку). Існуюча ПС 750 кВ на Запорізькій АЕС буде розширена за рахунок встановлення нового вимикача для під'єднання нової лінії та трьох шунтуючих реакторів потужністю 110 МВАр. Це обладнання закуповуватиметься та встановлюватиметься власником АЕС.
Нова ПС "Каховська" матиме 2 автотрансформатори 750/330 кВ потужністю 1000 МВА кожний, три комірки 750 кВ та чотири комірки 330 кВ. Одна з комірок 750 кВ буде обладнана, але не підключена. На ПС також будуть встановлені три шунтуючі реактори 750 кВ потужністю 110 МВАр, а також система SCADA, волоконно-оптичний зв'язок, а також автоматизована система управління.
Існуюча ПС "Новокаховська" 330 кВ буде модернізована з установленням нового відкритого розподільного пристрою 330 кВ та 220 кВ, а також нового автотрансформатору 330/220/35 кВ потужністю 250 МВА. Існуючі трансформатори будуть замінені двома новими автотрансформаторами 100 МВА. На ПС "Херсонська" та "Островська" будуть замінені пристрої релейного захисту та автоматичного контролю, установлено нове обладнання.
Детальна інформація про лінію електропередачі:
Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
- будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська (довжиною приблизно 190 км);
- будівництво ремонтно-експлуатаційного пункту;
- прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку.
Захід ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська
- будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська (двохланцюгова лінія, довжиною приблизно 27 км);
- реконструкція ПС 330 кВ "Островська";
- заміна пристроїв релейного захисту та автоматичного контролю, пристроїв зв'язку на ПС "Новокаховська";
- спорудження загальнопідстанційного пункту керування на ПС "Новокаховська";
- прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку Новокаховська-Каховська.
Захід ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська
- будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська (двохланцюгова лінія, довжиною приблизно 16 км);
- реконструкція ПС 330 кВ "Херсонська";
- прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку Каховська-Херсонська.

	 
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
	Захід 330 кВ Новокаховська-Островська
	Захід 330 кВ Новокаховська-Херсонська

	Довжина лінії
	186,11 км
	2 Ч 27,9 км
	2 Ч 15,9 км

	Ланцюги на лінію
	1
	2
	2

	Проводи/вузол
	5
	2
	2

	Перетин проводу
	Сталеалюмінієвий провід
5 Ч 400/51 мм2
	Сталеалюмінієвий провід
2 Ч 400/51 мм2
	Сталеалюмінієвий провід
2 Ч 300/39 мм2

	Проводи заземлення
	2
	2
	2

	Перетин проводу заземлення
	12 мм2
	12 мм2
	12 мм2

	Ізолятори
	Підвісні скляні
	Тарілчасті 25 дисків
	Тарілчасті 25 дисків

	Проміжні опори
	Вільно стоячі металеві опори
	П-подібні бетонні опори з металевими траверсами
	П-подібні бетонні опори з металевими траверсами

	Анкерно-кутові опори
	Вільно стоячі металеві опори
	Вільно стоячі металеві опори
	Вільно стоячі металеві опори

	Фундаменти
	Готові бетонні фундаменти
	Готові бетонні фундаменти
	Готові бетонні фундаменти

	Загальна кількість споруд
	500
	-
	-

	Початок будівництва
	Початок 2012 року
	Початок 2012 року
	Початок 2012 року

	Введення в експлуатацію
	Кінець 2014 року
	Кінець 2014 року
	Кінець 2014 року



Детальна інформація про підстанції:
Підстанція 750 кВ "Каховська"
- будівництво нової підстанції 750 кВ "Каховська"; 1 комірка лінії 750 кВ, 1 комірка реактору 750 кВ, 6 комірок лінії 330 кВ (2 з яких будуть встановлені, але не підключені);
- встановлення першого автотрансформатору 750/330 кВ потужністю 1000 МВА та комірки трансформатора 750 кВ;
- встановлення другого автотрансформатору 750/330 кВ потужністю 1000 МВА та комірки трансформатора 750 кВ;
- встановлення систем контролю та зв'язку;
- будівництво селища Н. Лагеря;
- будівництво житлового будинку в м. Таврійськ.
Початок будівництва: кінець 2012 року
Введення в експлуатацію: кінець 2014 року
Такий елемент виконуватиметься НЕК "Укренерго" за рахунок місцевих коштів:
Підстанція 330/220 кВ "Новокаховська"
- заміна 2 існуючих трансформаторів на 2 трансформатори 150/35/6 кВ потужністю 100 МВА
- встановлення 1 додаткового трансформатора 330/220 кВ потужністю 250 МВА
- встановлення 2 вимикачів 330 кВ
- встановлення 4 роз'єднувачів 330 кВ
- встановлення 1 вимикача 220 кВ
- встановлення 3 роз'єднувачів 220 кВ
- встановлення 8 роз'єднувачів 150 кВ
- встановлення 14 комірок 35 кВ
- встановлення 26 комірок 10 кВ
- встановлення додаткового допоміжного трансформатора живлення
- встановлення систем контролю та зв'язку
Початок будівництва: кінець 2012 року
Введення в експлуатацію: кінець 2014 року
Такий елемент виконуватиметься ДП НАЕК "Енергоатом":
Реконструкція відкритої розподільчої споруди Запорізької АЕС
- встановлення 1 вимикача 750 кВ для нової лінії
- група реакторів 750 кВ
Системи контролю та зв'язку
Початок будівництва: кінець 2012 року
Введення в експлуатацію: кінець 2014 року
Додаткове обладнання ПЛ та ПС 330 кВ та 220 кВ (у зв'язку зі збільшенням струму короткого замикання та навантажень у лінії) фінансується "Укренерго":
Очікується, що будівництво в рамках Проекту розпочнеться в 2012 році та завершиться до кінця 2015 року.
Загальний список витрат
Млн євро (курс обміну: 10,405 грн / 1 євро)


	Компоненти проекту:
	Усього
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	(Рівень цін 2009 року, без ПДВ)
	 
	0
	1
	2
	3
	4

	Інженерні роботи, нагляд
	3
	0
	1
	1
	1
	0

	Роботи, витрати та видатки Замовника
	45
	0
	5
	24
	15
	2

	Будівельні роботи на ПС "Запорізька"
	10
	0
	4
	3
	3
	0

	Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська (190 км)
	103
	0
	13
	57
	29
	3

	Будівництво ПС 750 кВ "Каховська" з установленням AT1
	76
	0
	6
	39
	29
	3

	Будівництво дволанцюгової ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська (28 км)
	19
	0
	2
	10
	5
	1

	Реконструкція ПС 330/220 кВ "Новокаховська"
	15
	0
	1
	8
	6
	1

	Установлення AT2 на ПС 750 кВ "Каховська"
	45
	0
	4
	22
	17
	2

	Будівництво двох одноланцюгових ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсон" (2 Ч 17 км)
	11
	0
	1
	6
	3
	0

	Базові витрати
	328
	0
	38
	171
	107
	12

	Непередбачені технічні витрати
	33
	0
	4
	17
	11
	1

	Сукупні прямі витрати
	360
	0
	42
	188
	118
	13

	Непередбачені витрати через зміну цін
	16
	0
	1
	8
	7
	1

	Відсотки на етапі будівництва
	20
	0
	1
	6
	12
	1

	Очікувані загальні витрати
	397
	0
	44
	201
	137
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Додаткове обладнання ПЛ та ПС 330 кВ та 220 кВ (у зв'язку зі збільшенням струму короткого замикання та навантажень у лінії) фінансується "Укренерго".
Наведена вище таблиця з орієнтовним кошторисом витрат надається для інформаційних цілей. Витрати були оцінені Банком на основі інформації, отриманої Банком під час оцінки Проекту.


	Додаток А «Специфікація Проекту та звітність»
Частина А.1 «Технічний опис»
Видалена в повному обсязі та замінена Додатком А1 такого змісту:
A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Проект охоплює проектування, будівництво та експлуатацію нової повітряної лінії 750 кВ довжиною 190 км між Запорізькою АЕС та підстанцією «Каховська» на півдні України, будівництво нової ПС 750 кВ «Каховська», будівництво заходів 330 кВ на нову ПС 750 кВ «Каховська» від двох існуючих ПЛ Новокаховська-Островська та Новокаховська-Херсон, роботи з реконструкції на існуючих ПС 330 кВ «Новокаховська», «Херсон» та «Островська», прокладання волоконно-оптичного кабелю та встановлення обладнання передачі даних в трьох інших секціях Південної енергосистеми України. 

Лінії електропередачі:
Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська
– будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська;
– будівництво ремонтно-експлуатаційного пункту;
– прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку.
Захід ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська 
– будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська;
– прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку Новокаховська-Каховська.
Захід ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська
– будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська;
– прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку Каховська-Херсонська.

Детальна інформація про підстанції:
Підстанція 750 кВ «Каховська»
– будівництво нової підстанції 750 кВ «Каховська»; 1 комірка лінії 
750 кВ, 1 комірка реактору 750 кВ, 6 комірок лінії 330 кВ (2 з яких будуть встановлені, але не підключені);
– встановлення першого автотрансформатору 750/330 кВ потужністю 1000 МВА та комірки трансформатора 750 кВ;
– встановлення другого автотрансформатору 750/330 кВ потужністю 1000 МВА та комірки трансформатора 750 кВ;
– встановлення високошвидкісних систем контролю та зв’язку.

Підстанція 330/220 кВ «Новокаховська»
– заміна 2 існуючих трансформаторів на 2 трансформатори 150/35/6 кВ потужністю 100 МВА 
– встановлення 1 додаткового трансформатора 330/220 кВ потужністю 250 МВА 
– встановлення 2 вимикачів 330 кВ
– встановлення 4 роз’єднувачів 330 кВ
– встановлення 1 вимикача 220 кВ
– встановлення 3 роз’єднувачів 220 кВ
– будівництво пункту управління
·  заміна пристроїв релейного захисту, автоматичного контролю та систем зв’язку.

Підстанції 330 кВ «Островська» та «Херсонська»
·  виконання робіт з реконструкції на ПС 330 кВ «Островська»
·  заміна пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку.
Підстанція 330 кВ «Західна»
·  будівництво підстанції 330/110/35 кВ «Західна»
·  пов’язані заходи 330 кВ. 
Кошторис витрат:
	Компоненти Проекту (млн. євро) 
	Всього  

	Інжиніринг, нагляд 
	2.3 

	Лінія електропередачі 750 кВ 
	55.5

	Захід ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська, в т.ч.
реконструкція ПС 330 кВ «Островська»
	11.1

	Захід ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська, в т.ч.
реконструкція ПС 330 кВ «Херсонська»
	18.5 

	Підстанція 750 кВ «Каховська» 
	114.0

	Підстанція 330 кВ «Новокаховська» 
	26.0

	Підстанція 330 кВ «Західна» 
	65.0

	Прокладання волоконно-оптичного зв’язку 
	74.7

	Базова вартість 
	367.1

	Інші проектні витрати, комісії та непередбачені витрати 
	8.9

	Очікуваний обсяг капіталовкладень 
	376.0




	Частині А.2 «Проектна інформація, яка повинна надсилатися Банкові, та метод надсилання»
	Компанія
	«Укренерго»

	Контактна особа
	Пан Анатолій Ходаківський

	Посада
	Директор

	Підрозділ / Департамент
	

	Адреса
	вул. Комінтерну, 25, м. Київ, 01032, Україна

	Телефон
	+38(044) 287-55-49

	Факс
	+38(044) 238-32-64

	Електронна пошта
	kanc@nec.energy.gov.ua



	Частині А.2 «Проектна інформація, яка повинна надсилатися Банкові, та метод надсилання»
	Компанія
	«Укренерго»

	Контактна особа
	Пан Всеволод Ковальчук

	Посада
	Тимчасово виконуючий обов’язки директора

	Підрозділ / Департамент
	

	Адреса
	вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, 01032, Україна

	Телефон
	+38(044) 287-55-49

	Факс
	+38(044) 238-32-64

	Електронна пошта
	nec-kanc@ua.energy




	Додаток B «Визначення EURIBOR»


A. EURIBOR
EURIBOR означає:
a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - відсоткову ставку для депозитів в євро терміном в один місяць;
b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше повних місяців - відсоткову ставку для депозитів в євро терміном на відповідну кількість повних місяців, а також
c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця (але не повних місяців) - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох відсоткових ставок для депозитів в євро, одна з яких застосовується для найближчого періоду з повних місяців, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду з повних місяців, який є довшим за тривалість відповідного періоду (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - Репрезентативний період),
опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день (далі - Дата зміни змінної відсоткової ставки), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.
Якщо такої ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у єврозоні чотирьох найбільших банків у єврозоні, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.
Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.
B. Загальні положення
Для цілей викладених вище визначень:
a) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної відсоткового пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.
b) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.
c) Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою EURIBOR FBE та EURIBOR ACI стосовно EURIBOR, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями
	Додаток B «Визначення EURIBOR»
Видалено в повному обсязі та замінено Додатком В такого змісту:
A. Ставка EURIBOR 
Ставка «EURIBOR» означає: 
(a) для відповідного періоду менше ніж місяць – Опубліковану ставку (як визначено нижче) на місячний строк
(b) для відповідного періоду на один або більше місяців, для яких Опублікована ставка є наявною, – прийнятну  Опубліковану ставку на період, що відповідає кількості місяців; та
(c) для відповідного періоду більше ніж один місяць, для яких Опублікована ставка не є наявною, – ставку, що є результатом лінійної інтерполяції шляхом застосування двох Опублікованих ставок, одна з яких застосовується для наступного періоду, який є коротшим, ніж тривалість відповідного періоду, а інша – для наступного періоду, який є довшим, ніж тривалість відповідного періоду
(період для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються є «Строком надання»).
Для цілей пунктів (b) та (c), наведених вище:
«Наявні» означає ставки, для певних періодів погашення, які розраховані та опубліковані Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), або іншим подібним надавачем послуг, обраним European Money Markets Institute (EMMI), за підтримки  EMMI та EURIBOR ACI, або інших наступників із функціями EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком; та 
«Опублікована ставка» означає ставку процентів для депозитів в євро для відповідного періоду, опубліковану на 11:00 за брюссельським часом або на пізнішу годину, прийнятну для Банку, на день ("Дата зміни змінної процентної ставки"), який припадає за 2 (два) відповідні робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці або, за відсутності такої, у будь-якому виданні, вибраному Банком із цією метою. 
Якщо таку ставку не опубліковано таким чином, Банк звернеться до головних офісів в євро-зоні, чотирьох найбільших банків у євро-зоні, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро у порівняній сумі приблизно на 11:00 за брюссельським часом, на Дату зміни змінної процентної ставки основним банкам на міжбанківському ринку в євро-зоні на період, що дорівнює Строку надання. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної процентної ставки буде середнім арифметичним таких котирувань. 
Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної процентної ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в євро-зоні, вибраними Банком, приблизно на 11:00 за брюссельським часом на день, який випадає через 2 (два) відповідні робочі дні після Дати зміни змінної процентної ставки, для позик у євро у порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Строку надання. 
Якщо жодні ставки, які зазначені вище, не є наявними, EURIBOR має бути ставкою (вираженою у процентному відношенні за рік), яку визначено Банком, такою, що включає всі витрати Банку на фінансування відповідного Траншу, та встановлюється на основі визначеної в середині Банку прийнятної ставки-орієнтиру або завдяки  альтернативному методу визначення ставки, який обґрунтовано встановлений Банком. 
B. Загальні положення 
Для наступних визначень:
(a)  Усі проценти, отримані в результаті будь-яких підрахунків, які згадуються в цьому додатку, округлюватимуться, у разі необхідності, до однієї стотисячної процента, причому половинне значення округлюватиметься з підвищенням числа. 
(b) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані ним. 
(c) Якщо будь-яке зі згаданих вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою EMMI та EURIBOR ACI (або будь-яких наступників із функціями EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком) стосовно ставки EURIBOR, Банк може внести до положення зміни, попередивши Позичальника, для того, щоб привести положення у відповідність з іншими такими положеннями.




Генеральний директор Директорату стратегічного 
планування та європейької інтеграції Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України                                                                                                                            В. Кушніров
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