До № 0177 від 19.02.2018 р.

Президент України


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про ратифікацію Листа про внесення змін  № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»)»
У законопроекті пропонується ратифікувати Лист про внесення змін №2 до Фінансової угоди (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська) між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчинений 27 вересня 2017 року в м. Люксембурзі та 24 жовтня 2017 року в м. Києві.

Зазначеним Листом передбачається внесення змін до Фінансової угоди (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запоріізька АЕС – Каховська») між Україною та Європейським інвестиційним банком з метою фінансування за рахунок заощаджених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (далі – ЄІБ) додаткового компонента «Прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку через південний коридор електропередачі» та продовження останньої дати вибірки позики ЄІБ та періоду впровадження Проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» до 31 грудня 2020 р., з одночасним збільшенням розміру спреду, який передбачений у п.16 Преамбули Фінансової угоди  з 0,70% до 0,809% річних.

Прийняття проекту Закону України забезпечить створення правових підстав для використання коштів кредиту в обсязі, передбаченому Фінансовою угодою між Україною та ЄІБ (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська») для прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку через південний коридор електропередачі.
Узагальнюючий висновок: Лист про внесення змін № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська») може бути ратифікований.
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